## Мои
№ п/п |  | Наименование | Тип, марка, характеристика | № исх заявки с датой (РКПД) | Ед.изм | Кол-во | Инициатор | № РК с датой (зарегистрированный) | Контрактация | Вопросы для контрактации | Предложение от Поставщика | Срок готовности к отгрузке | Стоимость поставки на объект с. Нюксеница Нюксенского района Вологодской области | Условия осуществления расчётов
Электротехническая продукция
857 | 1 | Соединительные разъемы (Кницы: папа, мама) | СКР-50 | № 724 от 10.06.2016 | ком. | 20 | Гуськов А.А. | 676/з от 22.06.2016
942 | 2 | Соединительные разъемы (Кницы: папа, мама) | СКР-50 | № 774 от 20.06.2016 | компл. | 20 | Гуськов А.А. | № 786/з от 11.07.2016
1207 | 3 | Соединительные разъемы (Кницы: папа, мама) | СКР 35-50 | № 904 от 11.07.2016 | шт | 50 | Гуськов А.А. | № 811/з от 13.07.2016 | срочно
1208 | 4 | Соединительные разъемы (Кницы: папа, мама) | СКР 50-90 | № 904 от 11.07.2016 | шт | 20 | Гуськов А.А. | № 811/з от 13.07.2016 | срочно
860 | 5 | Вилки 220В |  | № 724 от 10.06.2016 | шт. | 25 | Гуськов А.А. | 676/з от 22.06.2016
861 | 6 | Розетки двойные 220В |  | № 724 от 10.06.2016 | шт. | 25 | Гуськов А.А. | 676/з от 22.06.2016
862 | 7 | Лампочка галогеновая 500Вт | Тип цоколя R7s | № 724 от 10.06.2016 | шт. | 50 | Гуськов А.А. | 676/з от 22.06.2016
1202 | 8 | Изолента | ПВХ | № 904 от 11.07.2016 | шт | 50 | Гуськов А.А. | № 811/з от 13.07.2016 | срочно
1203 | 9 | Изолента | ХБ | № 904 от 11.07.2016 | шт | 50 | Гуськов А.А. | № 811/з от 13.07.2016 | срочно
1209 | 10 | Контактный темометр ТК-5 | ТК-5 (до 300 ˚ С) | № 904 от 11.07.2016 | шт | 10 | Гуськов А.А. | № 811/з от 13.07.2016 | срочно
Инструмент
954 | 11 | Ключ разводной | КР-46 375 мм, НИЗ (Россия) | № 774 от 20.06.2016 | шт | 15 | Гуськов А.А. | № 786/з от 11.07.2016
941 | 12 | Аккумуляторная дрель-шуруповёрт | Bosсh GSR 14,4-2 V BD 0.601.918 G20 | № 774 от 20.06.2016 | шт | 1 | Гуськов А.А. | № 786/з от 11.07.2016 | Срочно
Газово-сврочное оборудование
949 | 13 | Редуктор пропановый | БПО 5 4 | № 774 от 20.06.2016 | шт | 15 | Гуськов А.А. | № 786/з от 11.07.2016
950 | 14 | Редуктор пропановый | БАМЗ БКО-50-4 | № 774 от 20.06.2016 | шт | 15 | Гуськов А.А. | № 786/з от 11.07.2016
1206 | 15 | Редуктор кислородный | БАМЗ БКО-50-12,5 | № 904 от 11.07.2016 | шт | 15 | Гуськов А.А. | № 811/з от 13.07.2016
977 | 16 | Диоптрические линзы | MAGNIFIER LENS: +1,25; +1,5 | № 774 от 20.06.2016 | шт | 10 | Гуськов А.А. | № 786/з от 11.07.2016 | срочно
1195 | 17 | Пояс направляющий для газорезательных машин типа "Zinzer" | Ø 1020 мм. | № 894 от 09.07.2016 | шт | 10 | Гуськов А.А. | № 827/з от 18.07.2016
1196 | 18 | Пояс направляющий для газорезательных машин типа "Zinzer" | Ø 1420 мм. | № 894 от 09.07.2016 | шт | 10 | Гуськов А.А. | № 827/з от 18.07.2016
1197 | 19 | Пояс направляющий для газорезательных машин типа "Zinzer" | Ø 1720 мм. | № 894 от 09.07.2016 | шт | 3 | Гуськов А.А. | № 827/з от 18.07.2016
1211 | 20 | УШС-3 |  | № 904 от 11.07.2016 | шт | 10 | Гуськов А.А. | № 811/з от 13.07.2016 | срочно
1664 | 21 | Палатка сварщика | ПС-1 | № 1096 от 17.08.2016 | шт | 2 | Гуськов А.А. | № 993/з от 18.08.2016
870 | 22 | Сменные чехлы одеял для труб Ø1422 | арт.№ 217628 | № 724 от 10.06.2016 | шт. | 10 | Гуськов А.А. | 676/з от 22.06.2016
Лако-красочная продукция
1200 | 23 | WD-40 | Баллончик синий с растворителем ржавчины | № 904 от 11.07.2016 | шт | 20 | Гуськов А.А. | № 811/з от 13.07.2016 | срочно
1201 | 24 | Краска | Краска-спрей термостойкая Certa 750˚ | № 904 от 11.07.2016 | шт | 20 | Гуськов А.А. | № 811/з от 13.07.2016 | срочно