**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

1. Наименование выполняемых работ - выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в муниципальных квартирах городского округа Павловский Посад Московской области***.***
2. Место выполнения работ: муниципальные квартиры городского округа Павловский Посад Московской области.

Количество выполняемых работ: в объеме согласно локальной сметы – 1242 шт., в т.ч. ХВС-656 шт., ГВС-586 шт.

1. Общие требования к выполнению работ:

- Все работы Подрядчик выполняет собственными материалами, своими силами и техническими средствами, согласно сметному расчету.  
- Вывоз строительного мусора и отходов осуществляется силами Подрядчика не реже 1 раза в день.

- Устранение по требованию Заказчика недостатков и дефектов в работе за счет Подрядчика.  
- Информирование Заказчика о ходе выполнения работ не реже одного раза в неделю.  
- Выполнение работ не должно препятствовать доступу в жилые квартиры многоквартирных домов или создавать угрозу жителям, проживающим в домах.

- Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ.

- В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного планом срока, Подрядчик обязан немедленно поставить в известность Заказчика.

Требования к качеству работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ:

- Технология и методы производства работ – в полном соответствии с техническим заданием, со стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

- Работы производятся только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, необходимых для сокращения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. Зона проведения работ должна быть доступна. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов собственными силами Подрядчика.

- Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Подрядчика.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

В соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" часть 1 Общие требования. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве" часть 2. Строительное производство. СНиП 2.01.02-85\* «Противопожарные нормы», и др. При проведении работ Подрядчик несет всю ответственность за выполнение норм и правил пожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, охране окружающей среды, соблюдение правил санитарии и внутреннего распорядка. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность проводимых работ, несет ответственность перед жильцами и Заказчиком за причиненный ущерб при выполнении работ.

Гарантийный срок – не менее 2-х лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение №1  к техническому заданию   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Адресный перечень**  **на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета (ХВС и ГВС) в муниципальных квартирах городского округа Павловский Посад**  **Московской области** | | | | | | |  |  |  |  | |  | | **Адрес** | | | **Количество ИПУ** | | | | Улица (переулок, проезд) | дом | №квартиры | ХВС | | ГВС | | **1-й список** | | | | | | | ул. Южная | 39 | 11,15,19,3,43,71,79 | | 7 | 7 | | 65,73 | | **4** | **4** | | ул. 1 Мая | 40 | 10,18,34,35,47,54 | | 12 | 12 | | 21,28,52,57,61 | | 5 | 5 | | ул. Карповская | 11 | 105,126,127,129,130,137,141,144,146,160,166,171,180,189,197,3,33,39,61,76,86,90 | | 22 | 22 | | ул. Карповская | 59 | 12,17,35,44,45,50,59 | | 7 | 7 | | 2 пер.1 Мая | 2 | 1,14,15,7 | | 4 | 4 | | пер. Герцена | 8 | 3,45,53,60 | | **8** | **8** | | ул. Кирова | 100 | 2,40,57,74,98 | | 5 | 5 | | ул. Кузьмина | 45 | 12,47,71,90 | | **8** | **8** | | 79 | | 1 | 1 | | ул. Кузьмина | 41 | 11,14,18,42,47,62 | | 6 | 6 | | 72 | | **2** | **2** | | ул. Кузьмина | 36 | 1,13,25,27,40,7,78,90 | | **16** | **16** | | 11 | | 1 | 1 | | ул. Кузьмина | 32 | 16,48 | | **4** | **4** | | 22,34 | | 2 | 2 | | пер. Комсомольский | 4 | 12,18,24,4,43,46,6,9,61 | | **18** | **18** | | 29,44,86,89 | | 4 | 4 | | ул. Кузьмина | 40 | 22,41,48,54,58,71 | | **12** | **12** | | ул. Свердлова | 1 | 3,7 | | 2 | 2 | | 33,4,60,8,9 | | **10** | **10** | | пер. Комсомольский | 6 | 30,31 | | 2 | 2 | | 5 | | **2** | **2** | | ул. Кузьмина | 46 | 1,12,19,24,48,55,57,61,76,79,81,88 | | **24** | **24** | | 26,35,40,47,71 | | 5 | 5 | | ул. Карповская | 53/2 | 21,33,41,6,60,63 | | 6 | 6 | | ул. Кирова | 60 | 105,131,137,143,187,19,20, 28,3,37,40,69,70,74,77,8,9,94 | | 18 | 18 | | ул. Кирова | 78 | 101,110,123,23,26,33,42,43, 45,46,8,85,92 | | 13 | 13 | | ул. 1-я Пушкинская | 28 | 12,21,24,40,43 | | 5 | 5 | | ул. Вокзальная | 1 | 111 | | **2** | **2** | | 12,28 | | 2 | 2 | | ул. Южная | 17 | 15,23,3,35,38,41,43,48,54, 57 | | 10 | 10 | | ул. Урицкого | 57 | 2 | | 1 | 1 | | 20,44,65 | | **6** | **6** | | ул. 1 Мая | 119 | 27,51 | | 2 | 2 | | ул. Интернациональная | 101 | 16,33,35 | | **6** | **6** | | ул. Володарского | 30 | 106,110,112,124,129,130, 141,144,26,29,31,36,4,42,71,90,91 | | 17 | 17 | | ул. Фрунзе | 37 | 13,28,52 | | **6** | **6** | | ул. Южная | 10 | 37,4,40,42,51,8 | | 6 | 6 | | ул. Интернациональная | 99 | 33,37,44,64,108 | | **10** | **10** | | 79,98,99,102 | | 4 | 4 | | пр. БЖД | 66 | 3,38,51,63,70 | | 5 | 5 | | 40,56,65 | | **6** | **6** | | ул. 1 Мая | 32 | 13,17,18,22,32,4,40,66, 68,74,78 | | 11 | 11 | | 48 | | **1** | **1** | | ул. Кирова | 75 | 6,65 | | 2 | 2 | | 8 | | **2** | **2** | | 1 пер.1 Мая | 14 | 5,9 | | 2 | 2 | | ул. Щорса | 17 | 26 | | 1 | 1 | | 33,34,46,6,7 | | **10** | **10** | | ул. Чкалова | 8 | 15,30,36,37,39,43,45,76 | | **16** | **16** | | 32,35 | | 2 | 2 | | 2 пер.1 Мая | 16 | 6,13 | | 2 | - | | ул. 1 Мая | 30 | 13,21,35,42,47,48,61 | | 7 | - | | ул. Фрунзе | 55 | 15,36,39,64 | | **8** | **8** | | 47,83 | | 2 | 2 | | 1 пер.1 Мая | 20 | 1,3,4,12,14 | | 5 | - | | ул. 1 Мая | 72 | 10,24,27,38 | | 4 | 4 | | ул. Кузьмина | 43 | 10,15,24,58 | | **8** | **8** | | 26 | | 1 | 1 | | 2 пер.1 Мая | 7 | 10,13,2,25,3,4 | | 6 | 6 | | ул. Володарского | 41 | 29,33,54 | | 3 | 3 | | ул. Володарского | 79/1 | 35,4,42,55 | | 4 | - | | ул. 11 лет Октября | 26 | 6 | | **2** | - | | ул. 1-я Пушкинская | 12 | 10,8 | | 2 | 2 | | ул. Герцена | 24 | 18,51,55,6,63 | | 5 | 5 | | 1,36,52,56,60,64 | | **12** | **12** | | пер. Герцена | 3 | 15,51 | | **4** | **4** | | ул. 1-я Пушкинская | 26 | 46,57,7 | | 3 | 3 | | ул. 1 Мая | 113 | 23,32,34,43,47,6 | | 6 | - | | ул. Володарского | 81 | 2,42 | | 2 | - | | ул. Белинского | 6 | 1,27,3,35,46,63 | | 6 | - | | ул. Южная | 36 | 22,26,36,38,66 | | 5 | 5 | | ул. Южная | 40 | 10,17,36,49,5,53 | | 6 | 6 | | ул. 1-я Пушкинская | 16 | 2,8,10,22,32,38 | | 6 | 6 | | ул. Большая Покровская | 48 | 5 | | 1 | - | | ул. 1-я Пушкинская | 18 | 2,16,30 | | 3 | 3 | | Итого по 1-му списку: |  |  | | **478** | **443** | | **2-й список** | | | | | | | ул. Ново-Мишутинская | 1 | 19,3,31 | | 3 | 3 | | 28 | | **2** | **2** | | ул. Володарского | 32 | 117,118,129,131,132,145,181,213,27,79 | | 10 | 10 | | ул. Каляева | 18 к.1 | 15,20,29,31,37,42,56,6,65 | | **27** | **27** | | ул. 1 Мая | 36 | 4,63 | | **4** | **4** | | 46 | | 1 | 1 | | ул. 1 Мая | 109 | 1,27,30,40,8 | | 5 | - | | ул. 1 Мая | 111 | 23,26,33(ком.5,6),36,42,48,62 | | 7 | - | | ул. Выставкина | 4 | 1,31,37,43,53,67,68 | | 7 | - | | ул. Южная | 6 | 1,13,24 | | **6** | **6** | | 15,59,78 | | 3 | 3 | | ул. Кирова | 13 | 14 | | 1 | 1 | | Итого по 2-му списку: | | | | **76** | **57** | | **3-й список** | | | | | | | 2 пер. 1 Мая | 18 | 11, 14 | | 2 | - | | ул. Рабочая | 2/2 | 5 | | 1 | 1 | | ул. Фрунзе | 35/2 | 1, 19, 24, 6 | | **8** | **8** | | 2 пер. 1 Мая | 11 | 7, 27 | | 2 | **-** | | 2 пер. 1 Мая | 13 | 4,36,39,40,44,48,51,53 | | 8 | **-** | | 1 пер. 1 Мая | 8 | 1,21,25 | | 3 | - | | ул. Интернациональная | 95а | 10,135,67 | | 3 | 3 | | 108,116,21,25,45,72,88,92 | | **16** | **16** | | ул. Герцена | 22 | 43,46,63,66 | | 4 | 4 | | 20,21,29,65 | | **8** | **8** | | пр. БЖД | 64 | 115,171,175,203,71,79,99 | | 7 | 7 | | 1,125,40 | | **6** | **6** | | ул. Герцена | 24 | 13 | | **2** | **2** | | ул. Щорса | 15 | 16,41 | | 2 | 2 | | 3,42,63,69 | | **8** | **8** | | Итого по 3-му списку: | | | | **80** | **65** | | **4-й список** | | | | | | | ул. Корневская | 11 | 2,58 | | **4** | **4** | | 61 | | 1 | 1 | | ул. Ново-Мишутинская | 3 | 20,25,29,33 | | **8** | **8** | | 38 | | 1 | 1 | | пер. Герцена | 1 | 24,49 | | **4** | **4** | | 29 | | 1 | 1 | | пр. Каляева | 6 | 1,4 | | 2 | 2 | | 7 | | 1 | - | | Итого по 4-му списку: | | | | **22** | **21** | | **ВСЕГО** | | | | **656** | **586** | |

Приложение №2

к техническому заданию

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График проведения работ по установке индивидуальных приборов учета (ХВС и ГВС) в муниципальных квартирах городского округа**  **Павловский Посад Московской области** | | | | | |
|  |  |  |  | | | |  |
| **Адрес** | | | **Количество ИПУ** | | **Сроки**  **проведения работ**  **2018 год.** | | | |
| Улица (переулок, проезд) | дом | №квартиры | ХВС | ГВС |
| **1-й список** | | | | | | | | |
| ул. Южная | 39 | 11,15,19,3,43,71,79 | 7 | 7 | май | | | |
| 65,73 | **4** | **4** | май | | | |
| ул. 1 Мая | 40 | 10,18,34,35,47,54 | 12 | 12 | май | | | |
| 21,28,52,57,61 | 5 | 5 | май | | | |
| ул. Карповская | 11 | 105,126,127,129,130,137,141, 144,146,160,166, 171,180,189, 197,3,33,39,61,76,86,90 | 22 | 22 | май | | | |
| ул. Карповская | 59 | 12,17,35,44,45,50,59 | 7 | 7 | май | | | |
| 2 пер.1 Мая | 2 | 1,14,15,7 | 4 | 4 | май | | | |
| пер. Герцена | 8 | 3,45,53,60 | **8** | **8** | май | | | |
| ул. Кирова | 100 | 2,40,57,74,98 | 5 | 5 | май | | | |
| ул. Кузьмина | 45 | 12,47,71,90 | **8** | **8** | май | | | |
| 79 | 1 | 1 | май | | | |
| ул. Кузьмина | 41 | 11,14,18,42,47,62 | 6 | 6 | май | | | |
| 72 | **2** | **2** | май | | | |
| ул. Кузьмина | 36 | 1,13,25,27,40,7,78,90 | **16** | **16** | май | | | |
| 11 | 1 | 1 | май | | | |
| ул. Кузьмина | 32 | 16,48 | **4** | **4** | май | | | |
| 22,34 | 2 | 2 | май | | | |
| пер. Комсомольский | 4 | 12,18,24,4,43,46,6,9,61 | **18** | **18** | май | | | |
| 29,44,86,89 | 4 | 4 | май | | | |
| ул. Кузьмина | 40 | 22,41,48,54,58,71 | **12** | **12** | май | | | |
| ул. Свердлова | 1 | 3,7 | 2 | 2 | май | | | |
| 33,4,60,8,9 | **10** | **10** | май | | | |
| пер. Комсомольский | 6 | 30,31 | 2 | 2 | май | | | |
| 5 | **2** | **2** | май | | | |
| ул. Кузьмина | 46 | 1,12,19,24,48,55,57,61,76,79,81,88 | **24** | **24** | май | | | |
| 26,35,40,47,71 | 5 | 5 | май | | | |
| ул. Карповская | 53/2 | 21,33,41,6,60,63 | 6 | 6 | май | | | |
| ул. Кирова | 60 | 105,131,137,143,187,19,20, 28,3,37,40,69,70,74,77,8,9,94 | 18 | 18 | май | | | |
| ул. Кирова | 78 | 101,110,123,23,26,33,42,43, 45,46,8,85,92 | 13 | 13 | июнь | | | |
| ул. 1-я Пушкинская | 28 | 12,21,24,40,43 | 5 | 5 | июнь | | | |
| ул. Вокзальная | 1 | 111 | **2** | **2** | июнь | | | |
| 12,28 | 2 | 2 | июнь | | | |
| ул. Южная | 17 | 15,23,3,35,38,41,43,48,54, 57 | 10 | 10 | июнь | | | |
| ул. Урицкого | 57 | 2 | 1 | 1 | июнь | | | |
| 20,44,65 | **6** | **6** | июнь | | | |
| ул. 1 Мая | 119 | 27,51 | 2 | 2 | июнь | | | |
| ул. Интернациональная | 101 | 16,33,35 | **6** | **6** | июнь | | | |
| ул. Володарского | 30 | 106,110,112,124,129,130, 141,144,26,29,31,36,4,42,71,90,91 | 17 | 17 | июнь | | | |
| ул. Фрунзе | 37 | 13,28,52 | **6** | **6** | июнь | | | |
| ул. Южная | 10 | 37,4,40,42,51,8 | 6 | 6 | июнь | | | |
| ул. Интернациональная | 99 | 33,37,44,64,108 | **10** | **10** | июнь | | | |
| 79,98,99,102 | 4 | 4 | июнь | | | |
| пр. БЖД | 66 | 3,38,51,63,70 | 5 | 5 | июнь | | | |
| 40,56,65 | **6** | **6** | июнь | | | |
| ул. 1 Мая | 32 | 13,17,18,22,32,4,40,66, 68,74,78 | 11 | 11 | июнь | | | |
| 48 | **1** | **1** | июнь | | | |
| ул. Кирова | 75 | 6,65 | 2 | 2 | июнь | | | |
| 8 | **2** | **2** | июнь | | | |
| 1 пер.1 Мая | 14 | 5,9 | 2 | 2 | июнь | | | |
| ул. Щорса | 17 | 26 | 1 | 1 | июнь | | | |
| 33,34,46,6,7 | **10** | **10** | июнь | | | |
| ул. Чкалова | 8 | 15,30,36,37,39,43,45,76 | **16** | **16** | июнь | | | |
| 32,35 | 2 | 2 | июнь | | | |
| 2 пер.1 Мая | 16 | 6,13 | 2 | - | июнь | | | |
| ул. 1 Мая | 30 | 13,21,35,42,47,48,61 | 7 | - | июнь | | | |
| ул. Фрунзе | 55 | 15,36,39,64 | **8** | **8** | июнь | | | |
| 47,83 | 2 | 2 | июнь | | | |
| 1 пер.1 Мая | 20 | 1,3,4,12,14 | 5 | - | июнь | | | |
| ул. 1 Мая | 72 | 10,24,27,38 | 4 | 4 | июнь | | | |
| ул. Кузьмина | 43 | 10,15,24,58 | **8** | **8** | июнь | | | |
| 26 | 1 | 1 | июнь | | | |
| 2 пер.1 Мая | 7 | 10,13,2,25,3,4 | 6 | 6 | июнь | | | |
| ул. Володарского | 41 | 29,33,54 | 3 | 3 | июнь | | | |
| ул. Володарского | 79/1 | 35,4,42,55 | 4 | - | июнь | | | |
| ул. 11 лет Октября | 26 | 6 | **2** | - | июнь | | | |
| ул. 1-я Пушкинская | 12 | 10,8 | 2 | 2 | июнь | | | |
| ул. Герцена | 24 | 18,51,55,6,63 | 5 | 5 | июнь | | | |
| 1,36,52,56,60,64 | **12** | **12** | июнь | | | |
| пер. Герцена | 3 | 15,51 | **4** | **4** | июль | | | |
| ул. 1-я Пушкинская | 26 | 46,57,7 | 3 | 3 | июль | | | |
| ул. 1 Мая | 113 | 23,32,34,43,47,6 | 6 | - | июль | | | |
| ул. Володарского | 81 | 2,42 | 2 | - | июль | | | |
| ул. Белинского | 6 | 1,27,3,35,46,63 | 6 | - | июль | | | |
| ул. Южная | 36 | 22,26,36,38,66 | 5 | 5 | июль | | | |
| ул. Южная | 40 | 10,17,36,49,5,53 | 6 | 6 | июль | | | |
| ул. 1-я Пушкинская | 16 | 2,8,10,22,32,38 | 6 | 6 | июль | | | |
| ул. Большая Покровская | 48 | 5 | 1 | - | июль | | | |
| ул. 1-я Пушкинская | 18 | 2,16,30 | 3 | 3 | июль | | | |
| Итого по 1-му списку: |  |  | **478** | **443** |  | | | |
| **2-й список** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| ул. Ново-Мишутинская | 1 | 19,3,31 | 3 | 3 | июль | | | |
| 28 | **2** | **2** | июль | | | |
| ул. Володарского | 32 | 117,118,129,131,132,145,181,213,27,79 | 10 | 10 | июль | | | |
| ул. Каляева | 18 к.1 | 15,20,29,31,37,42,56,6,65 | **27** | **27** | июль | | | |
| ул. 1 Мая | 36 | 4,63 | **4** | **4** | июль | | | |
| 46 | 1 | 1 | июль | | | |
| ул. 1 Мая | 109 | 1,27,30,40,8 | 5 | - | июль | | | |
| ул. 1 Мая | 111 | 23,26,33(ком.5,6),36,42,48,62 | 7 | - | июль | | | |
| ул. Выставкина | 4 | 1,31,37,43,53,67,68 | 7 | - | июль | | | |
| ул. Южная | 6 | 1,13,24 | **6** | **6** | июль | | | |
| 15,59,78 | 3 | 3 | июль | | | |
| ул. Кирова | 13 | 14 | 1 | 1 | июль | | | |
| Итого по 2-му списку: | | | **76** | **57** |  | | | |
| **3-й список** | | | | | | | | |
| 2 пер. 1 Мая | 18 | 11, 14 | 2 | - | июль | | | |
| ул. Рабочая | 2/2 | 5 | 1 | 1 | июль | | | |
| ул. Фрунзе | 35/2 | 1, 19, 24, 6 | **8** | **8** | июль | | | |
| 2 пер. 1 Мая | 11 | 7, 27 | 2 | **-** | июль | | | |
| 2 пер. 1 Мая | 13 | 4,36,39,40,44,48,51,53 | 8 | **-** | июль | | | |
| 1 пер. 1 Мая | 8 | 1,21,25 | 3 | - | июль | | | |
| ул. Интернациональная | 95а | 10,135,67 | 3 | 3 | июль | | | |
| 108,116,21,25,45,72,88,92 | **16** | **16** | июль | | | |
| ул. Герцена | 22 | 43,46,63,66 | 4 | 4 | июль | | | |
| 20,21,29,65 | **8** | **8** | июль | | | |
| пр. БЖД | 64 | 115,171,175,203,71,79,99 | 7 | 7 | июль | | | |
| 1,125,40 | **6** | **6** | июль | | | |
| ул. Герцена | 24 | 13 | **2** | **2** | июль | | | |
| ул. Щорса | 15 | 16,41 | 2 | 2 | июль | | | |
| 3,42,63,69 | **8** | **8** | июль | | | |
| Итого по 3-му списку: | | | **80** | **65** |  | | | |
| **4-й список** | | | | | | | | |
| ул. Корневская | 11 | 2,58 | **4** | **4** | июль | | | |
| 61 | 1 | 1 | июль | | | |
| ул. Ново-Мишутинская | 3 | 20,25,29,33 | **8** | **8** | июль | | | |
| 38 | 1 | 1 | июль | | | |
| пер. Герцена | 1 | 24,49 | **4** | **4** | июль | | | |
| 29 | 1 | 1 | июль | | | |
| пр. Каляева | 6 | 1,4 | 2 | 2 | июль | | | |
| 7 | 1 | - | июль | | | |
| Итого по 4-му списку: | | | **22** | **21** |  | | | |
| **ВСЕГО** | | | **656** | **586** |  | | | |