## График работ
Приложение № 4
к Договору №1ПО от "10" апреля 2018 года
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
на разработку проектной документации по объекту "Пожарный отряд"
№ п/п | Наименование работ (этапа, очереди) | Начало работ - окончание работ | Линейный график производства работ
|  |  | 1 меяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц
1 | Разработка эскизного проекта, согласование с Заказчиком и ФГКУ «РПСО МЧС России»
2 | Разработка проектной документации
3 | Прохождение государственной экспертизы
4 | Разработка рабочей документации
Заказчик:
Подрядчик:

## Смета
№ пп. | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Стоимость, руб.
1 | 2 | 5
1 | Сбор исходных данных, получение дополнительных технических условий (корректировка существующих), согласования связанные разработкой проектной документации с заинтересованными организациями и структурами и иные работы связанные с получением необходимой информации (включая расходы связанные выездом на место проектируемого объекта) Визуальный осмотр площадки проектирования | 34782.408
2 | Административное здание | 552433.914
3 | Контрольно-пропускной пункт | 140014.5264
4 | Спортивный зал | 407436.5844
5 | Универсальная спортивная площадка | 38509.884
6 | Гаражи-боксы | 404030.592
7 | Здание (пункт) мойки автомобилей | 663616.8
8 | ДЭС | 580104.504
9 | Сооружения (установки) очистки сточных вод. Малые очистные установки | 34559.784
10 | Водозабор | 279339.5808
11 | Котельная | 946879.4772
12 | Резервуары хранения топлива емкостью 5 м3 | 135033.0912
13 | Здание водолазного комплекса | 383004.0072
14 | Канализация (бытовая, дождевая, общесплавная), сооружаемая открытым способом | 167196.96
15 | Подъездная дорога | 75523.0392
16 | Кинологический городок | 40369.8276
17 | Площадка общефизической подготовки | 38509.884
18 | Пожарные резервуары емкостью | 134233.3044
Итого по смете: |  | 5055578.1684