## Металлопрокат с учетом 3%
Потребность | [6 empty] | Завезено | [5 empty] | Осталось завезти
Наименование материалов | м.п. | кг | шт | компл. | м2 | м3 | м.п. | кг | шт | компл. | м2 | м3 | м.п. | кг | шт | компл. | м2 | м3
Полоса 140х4мм (С345) | 12.36 | 54.59
Полоса 150х4мм (С255) | 34.0621 | 160.68
Полоса 40х4мм (С255) | 64.2308 | 82.4
Полоса 40х4мм (С345) | 105.06 | 132.87
Полоса 50х6мм (С345) | 11.2682 | 26.5328
Полоса оцинкованная 40х4мм (Ст3) | 54.59 | 69.01
Полоса 140х4мм (С345) | 12.36 | 54.59
Швеллер 20У (С345) | 11.74 | 216.05

## Трубы и фас. элем. с учетом 3%
Потребность | [7 empty] | Завезено | [6 empty] | Осталось завезти
Наименование материалов | м.п. | кг | шт | компл. | м2 | м3 |  | м.п. | кг | шт | компл. | м2 | м3 |  | м.п. | кг | шт | компл. | м2 | м3
Труба прямошовная 1020х10мм (09Г2С) | 2.15 | 544
Труба прямошовная 1220х6мм (С255) | 1 | 179.6
Труба бесшовная 159х5мм (С345) - прожекторная мачта | 4.6 | 87.4
Труба бесшовная 159х6мм (09Г2С) | 62 | 1404
Труба бесшовная 159х6мм (09Г2С) - свая на КТПН | 6 | 135.8
Труба бесшовная 159х6мм (09Г2С) - сваи площадки блок-бокса хранения мотопомп | 23.4 | 530
Труба бесшовная 219х6мм (09Г2С) | 120.94 | 1165.02
Труба бесшовная 219х6мм (09Г2С) - сваи на КТПН | 84 | 2650
Труба бесшовная 219х6мм (09Г2С) - сваи площадки блок-бокса хранения мотопомп | 69.6 | 2194
Труба бесшовная 219х6мм (С255) | 0.1545 | 4.8719
Труба прямошовная 219х6мм (С345) - прожекторная мачта | 6.6 | 208
Труба прямошовная 273х8мм (С345) - прожекторная мачта | 6.6 | 345
Труба прямошовная 402х10мм (С345) - прожекторная мачта | 8.5 | 821.7
Труба прямошовная б/у 530х12мм (09Г2С) - свая на прожекторную мачту | 13.6 | 2084.7
Труба бесшовная 57х4мм (Ст10) | 15.45 | 80.8035
Труба бесшовная 89х6мм (К52-13ХФА) | 1912 | 23481.3 |  |  |  |  | возможно материал Заказчика 89х8 148м.п. из 2000м.п. с учетом 3%
Труба бесшовная 89х9мм (К52-13ХФА) | 54 | 959 |  |  |  |  | давальческий материал
Труба бесшовная б/у 108х6мм (Ст20) - сваи на ограждение вертолетной площадки | 623.2 | 9404
Труба бесшовная б/у 168х8мм (09Г2С) | 603 | 19035 |  |  |  |  | давальческий материал | 385 | 13600 |  |  |  |  | труба по факту 168х8,9мм | 218
Труба бесшовная б/у 194х10 (09Г2С) - сваи ВЛ 6кВ | 602.97 | 29934 | 52 |  |  |  | Из расчета 11,7м |  | 24080 | 49 |  |  |  | факт. 10 и 11м.п. | 30 | 5854 | 3
Труба прямошовная б/у 325х5мм | 35.02 | 1382.157
Труба бесшовная б/у 530х12мм (09Г2С) - свая на ветроуказатель | 10.5316 | 1614
Заглушка 1-200-1,0 (09Г2С) |  |  | 1
Отвод 90гр. 89х6-10 (13ХФА) |  |  | 1
Отвод 90гр. 89х9-10 (13ХФА) |  |  | 4
Отвод 90гр. 89х9мм (09Г2С) |  |  | 3
Отвод ОГ-2 18гр. 89(6)-4-0,6-5ДУ-УХЛ (13ХФА) |  |  | 2
Отвод ОГ-2 59гр. 89(6)-4-0,6-5ДУ-УХЛ (13ХФА) |  |  | 1
Тройник 219х6мм (09Г2С) |  |  | 1
Тройник 89х9мм (09Г2С) |  |  | 1

## АКЗ и гидр. с учетом 3%
Потребность | [6 empty] | Завезено | [5 empty] | Осталось завезти
Наименование материалов | м.п. | кг | шт | компл. | м2 | м3 | м.п. | кг | шт | компл. | м2 | м3 | м.п. | кг | шт | компл. | м2 | м3
Битум БН 70/30 |  | 26.1 |  |  | 6.95
Грунтовка ГФ-017 |  | 193.7 |  |  | 1215.08 |  |  | 80 | [5 empty] | 113.7
Мастика битумно-резиновая МБР-65 |  | 2215.93 |  |  | 738.64
Огнезащитный состав ОГРАКС-МСК |  | 261.8 |  |  | 74.8
Полилен 40-ЛИ-63 (ТУ 2245-003-01297859-99) |  | 473.55 |  |  | 676.095 |  |  | 360 | [5 empty] | 113.55
Полилен 40-ОБ-63 (ТУ 2245-003-01297859-99) |  | 473.55 |  |  | 676.095 |  |  | 504 | [5 empty] | -30.45
Праймер НК-50 (ТУ 5775-001-01297859-95) |  | 311.1675 |  |  | 684.957
Шпатлевка ЭП-0010 |  | 6.8907 |  |  | 12.669
Эмаль ПФ-115 (без привязки к цвету) |  | 278.6683 |  |  | 871.2646
Эмаль ПФ-115 (синий) |  | 0.0824 |  |  | 0.2575
Эмаль ПФ-115 (черный) |  | 121.6033 |  |  | 380.0103 |  |  | 120 | [5 empty] | 1.6033
Эмаль ЭП-5116 |  | 9.4554 |  |  | 10.506

## Электрика с учетом 3%
Наименование материалов | м.п. | кг | шт | компл. | м2 | м3
Кабель АС-70/11 | 6374.67
Кабель ВБбШнг 4х120 | 30.9
Кабель ВБбШнг 5х2,5 | 406.85
Кабель ВБбШнг 5х6 | 97.85
Кабель КВБбШнг 5х1,5 | 159.65
Кабель КГ ХЛ 1х120 | 40.17
Кабель КГ ХЛ 3х2,5 | 43.26
Кабель КПпБП-120 3х25 | 103
Болт М10х35 в комплекте с гайкой и шайбой |  |  | 10
Болт М12 |  |  | 6
Болт М24 |  |  | 27
Гайка М12 |  |  | 6
Гайка М16-6Н.5 |  |  | 4
Гайка М24 |  |  | 27
Зажим |  |  | 9
Зажим аппаратный А2А-70 |  |  | 12
Зажим натяжной |  |  | 18
Зажим петлевой |  |  | 6
Звено промежуточное ПРТ-7-1 |  |  | 18
Изолятор подвесной ПС70-Е |  |  | 15
Изолятор ШФ10-Г |  |  | 265
Привод ПРН3-10У1 |  |  | 2
Разъединители линейные РЛНД-СЭЩ 1-10-II-400УХЛ1 с приводм ПР-СЭЩ-1-УХЛ1 |  |  | 2
Шайба А.16.01.08кп.016 |  |  | 4
Шайба М12 |  |  | 6
Шайба М24 |  |  | 27
Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  | 18

## Сыпучие материалы с учетом 3%
Наименование материалов | м.п. | кг | шт | компл. | м2 | м3
ГПС |  | 41801.52 |  |  |  | 24.7437
Гравий фр.10-20мм |  | 10257.255 |  |  |  | 6.4066
Песок |  | 67937.667 |  |  |  | 45.3056 | с карьера
Цемент М-400 |  | 8333.112 |  |  |  | 5.5517
Щебень фр.20-40мм |  | 3215.66 |  |  |  | 2.2969

## Прочее с учетом 3%
Потребность | [6 empty] | Завезено | [5 empty] | Осталось завезти
Наименование материалов | м.п. | кг | шт | компл. | м2 | м3 | м.п. | кг | шт | компл. | м2 | м3 | м.п. | кг | шт | компл. | м2 | м3
Хомут Х1 25х3 L=120мм (Серия 3.503.9-80) |  |  | 5
Доска обрезная 30мм | 2.67 |  |  |  |  | 0.012
Плита дорожная б/у ПДН 6х2х0,14м |  | 4200 | 1 |  |  | 1.68
Сетка 2-50-3,0 (ГОСТ 5336-80) |  | 1119.61 |  |  | 462.4288
Сетка кладочная 4С 5Вр-I-100 |  | 39.3357 |  |  | 14.0492
Шарнир на люк 150мм |  |  | 2
Электроды ОК53.70 3,2мм | [7 empty] | 89.3
Электроды ОК53.70 4мм | [7 empty] | 156
Дизтопливо | [7 empty] | 119

## ЗРА и манжеты
Наименование материалов | м.п. | кг | шт | компл. | м2 | м3
Кольцо спейсер 89мм (ТУ 2291-034-00203803-2005) |  |  | 18
Крепежные детали (ТУ 2291-034-00203803-2005) |  |  |  | 72
Дополнительная прокладка под спейсер 3мм (ТУ 2291-034-00203803-2005) |  |  | 18
Манжета герметизирующая 325-89 (ТУ 2291-034-00203803-20) |  |  | 4
Хомут стяжной 325мм (ТУ 2291-034-00203803-2005) |  |  | 4
Хомут стяжной 89мм (ТУ 2291-034-00203803-2005) |  |  | 4
Задвижка 3КЛ-80-40 ХЛ1, 09Г2С, Ду=80мм Ру=4МПа |  |  | 1
Манометр МП3-УУ2х100 с вентилем ВПЭМ 5х35 |  |  |  | 1
Обратный клапан с фланцами КОП-80-40 с фланцами (09Г2С) |  |  | 1
Термокарман ЗК4-1-1-95 Ду=15мм |  |  | 1
Фланец 1-200-10 (09Г2С) |  |  | 1
Фланец инструментальный Ду-80 Ру-14 МПа |  |  | 1
Шаровой кран КПМ 50-х21 Мпа |  |  | 1
Штуцер конический ШК1/2 в комплекте с краном тип "Гирас" 1/2 Ру=35 Мпа |  |  | 1