## ТМ
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукций | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | План производства, дата | Срок поставки, дата | Поступление на склад, дата
0184-2021-2,3-ТМ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Тепломеханическая часть
| Котёл водогрейный, теплопроизводительностью 800 кВт | RIMAN STARK 800 |  | ООО "Теплогазстрой" | шт | 3 |  |  | 03.11.21г.
| Затвор поворотный дисковый м/ф, Ду 100, EPDM чугун, Ру16 | KV01-11-11E-100-16 |  | ООО "Завод Квант" | шт | 3 |  |  | 03.11.21г.
| Затвор поворотный дисковый м/ф, Ду 100, EPDM чугун, Ру16, эл. привод | KV01-11-11E-100-16 |  | ООО "Завод Квант" | шт | 3 |  |  | 03.11.21г.
| Насос рециркуляционный (котловой) | IPL 65/120-0,55/4 |  | Wilo | шт | 3 |  |  | 03.11.21г.
| Клапан обратный, м/ф, Ду 65, EPDM чугун, Ру 16 | KV04-10-11E-65-16 |  | ООО "Завод Квант" | шт | 3 |  |  | 03.11.21г.
| Котёл водогрейный, теплопроизводительностью 300 кВт | RIMAN STARK 300 |  | ООО "Теплогазстрой" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Затвор поворотный дисковый м/ф, Ду 65, EPDM чугун, Ру16 | KV01-11-11E-65-16 |  | ООО "Завод Квант" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Затвор поворотный дисковый м/ф, Ду 65, EPDM чугун, Ру16, эл. привод | KV01-11-11E-65-16 |  | ООО "Завод Квант" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Насос рециркуляционный (котловой) | Il40/140-0.25/4PN10 |  | Wilo | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Клапан обратный, м/ф, Ду 40, EPDM чугун, Ру 16 | KV04-10-11E-40-16 |  | ООО "Завод Квант" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Насос сетевой отопления | IL 65/150-5,5/2 |  | Wilo | шт | 2 |  |  | 03.11.21г.
| Насос сетевой летний | IPL 50/130-2,2/2 PN 10 |  | Wilo | шт | 2 |  |  | 03.11.21г.
| Расширительный бак, 500 л | WRV 500 |  | Wester | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Фильтр сетчатый фланцевый, Ду 150, Ру16 | IS16 |  | ООО "Торговый дом АДЛ" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Затвор поворотный дисковый м/ф, Ду 150, EPDM сталь, Ру16 | KV01-11-22E-150-16 |  | ООО "Завод Квант" | шт | 2 |  |  | 03.11.21г.
| Затвор поворотный дисковый м/ф, Ду 100, EPDM чугун, Ру16 | KV01-11-11E-100-16 |  | ООО "Завод Квант" | шт | 4 |  |  | 03.11.21г.
| Затвор поворотный дисковый м/ф, Ду 65, EPDM чугун, Ру16 | KV01-11-11E-65-16 |  | ООО "Завод Квант" | шт | 2 |  |  | 03.11.21г.
| Затвор поворотный дисковый м/ф, Ду 50, EPDM чугун, Ру16 | KV01-11-11E-50-16 |  | ООО "Завод KVANT" | шт | 2 |  |  | 03.11.21г.
| Затвор поворотный дисковый м/ф, Ду 150, EPDM чугун, Ру16 | KV01-11-11E-150-16 |  | ООО "Завод KVANT" | шт | 4 |  |  | 03.11.21г.
| Затвор поворотный дисковый м/ф, Ду 80, EPDM чугун, Ру16 | KV01-11-11E-80-16 |  | ООО "Завод Квант" | шт | 2 |  |  | 03.11.21г.
| Преобразователь расхода, Ду 100 | ЭРСВ-440Л В |  | ГК "Взлет" | шт | 2 |  |  | 03.11.21г.
| Кран шаровой, Ду 20 | 11Б27п1 |  | ОАО "Бологовский арматурный завод" | шт | 9 |  |  | 03.11.21г.
| Кран шаровой, Ду 32 | 11Б27п1 |  | ОАО "Бологовский арматурный завод" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Клапан обратный, м/ф, Ду 100, EPDM чугун, Ру 16 | KV04-10-11E-100-16 |  | ООО "Завод KVANT" | шт | 2 |  |  | 03.11.21г.
| Клапан обратный, м/ф, Ду 50, EPDM чугун, Ру 16 | KV04-10-11E-50-16 |  | ООО "Завод KVANT" | шт | 2 |  |  | 03.11.21г.
| Автоматический воздухоотводчик, Ду 20 | Flexvent 3/4 | 27735 | Flamco | шт | 5 |  |  | 03.11.21г.
| Клапан 3-ходовой поворотный, Ду80 | DR80GFLA |  | Honeywell | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| с электроприводом | M6061L1035 |  | Honeywell | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Водоснабжение внутреннее | [7 empty] | 03.11.21г.
| Насос подпиточный | MHI 202-1/E/3-400-50-2 |  | Wilo | шт | 2 |  |  | 03.11.21г.
| Водоподготовительная установка | Ecotech SF 15-2/EQ |  | ООО НПП ЭкоТехноГрад | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Дозатор электронный, pH-корректор | ДЭ-40 |  | ООО Теплогазстрой | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Реагент, 22л | Аминат КО-5 |  | ООО НПП ЭкоТехноГрад | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Преобразователь расхода, Ду 32 | ЭРСВ-540Л В |  | ГК "ВЗЛЕТ" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Преобразователь расхода, Ду 20 | ЭРСВ-440Л В |  | ГК "ВЗЛЕТ" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Фильтр сетчатый фланцевый, Ду 50, Ру16 | IS16 |  | ООО "Торговый дом АДЛ" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Затвор поворотный дисковый м/ф, Ду 50, EPDM чугун, Ру16 | KV01-11-11E-50-16 |  | ООО "Завод Квант" | шт | 5 |  |  | 03.11.21г.
| Клапан обратный м/ф, Ду 50, Ру16 | KV04-50-16 |  | ООО "Завод Квант" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Клапан обратный PPR, D32 | VTp.716.0.032 |  | Valtec | шт | 3 |  |  | 03.11.21г.
| Клапан обратный, Ду 25, Ру16 | NY |  | ООО "Торговый дом АДЛ" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Кран шаровой, D32 |  |  |  | шт | 9 |  |  | 03.11.21г.
| Кран шаровой, D20 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Редуктор прямого действия поршневой,1" | VT.087 |  | Valtec | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Кран шаровой, Ду 25 | 11Б27п1 |  | ОАО "Бологовский арматурный завод" | шт | 2 |  |  | 03.11.21г.
| Шкаф пожарный навесной закрытый красный в составе: | ШПК-321 НЗ |  | ООО "Огнетушители ПО" | шт. | 2 |  |  | 03.11.21г.
| Клапан латунный прямой, Ду50 | КПЛП-50 |  |  | шт. | 4 |  |  | 03.11.21г.
| Головка, Ду50 | ГМ-50/ГЦ-50 |  |  | шт. | 4 |  |  | 03.11.21г.
| Рукав пожарный напорный с головкой и стволом, Ду50 | ПК с ГР50А и РС50.1 |  |  | шт. | 4 |  |  | 03.11.21г.
| Диафрагма для пожарной головки, Ду50 (внутренний диаметр Ду15) |  |  |  | шт. | 4 |  |  | 03.11.21г.
| Клапан соленойдный, НЗ, 1", 220В | T-GP-105 |  | Tork | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Кран шаровый муфтовый, Ду25 | 11Б27П |  | ОАО "Бологовский арматурный завод" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Фильтр сетчатый, Ду25 |  |  | Standard Hidraulica | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.

## АТМ.С2 (hidden)
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукций | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | План производства, дата | Срок поставки, дата | Поступление на склад, дата

## ЭМ.С2 (hidden)
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукций | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | План производства, дата | Срок поставки, дата | Поступление на склад, дата

## СС.С2 (hidden)
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукций | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | План производства, дата | Срок поставки, дата | Поступление на склад, дата

## АТМ.С3 (hidden)
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукций | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | План производства, дата | Срок поставки, дата | Поступление на склад, дата

## ЭМ.С3 (hidden)
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукций | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | План производства, дата | Срок поставки, дата | Поступление на склад, дата

## СС.С3 (hidden)
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукций | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | План производства, дата | Срок поставки, дата | Поступление на склад, дата