## ГСВ
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукций | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | План производства, дата | Срок поставки, дата | Поступление на склад, дата
0184-2021-2,7-ГСВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ввод газопровода
| Клапан электромагнитный, фланцевый (с датчиком положения) c ручным взводом, Ду50 с ответными фланцами PN16 | КМГ-50ФВК-600 |  | ГК "Газовик" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Затвор поворотный дисковый, Ду50 с ответными фланцами PN16 | ЗП-НС-FL-3-50-MN-N |  | ООО "Торговый дом АДЛ" | шт | 6 |  |  | 03.11.21г.
| Фильтр фланцевый с индикатором перепада давления 10кПа, Ду50 с ответными фланцами PN16 | ФН2-2М фл. + ИПД 10 кПа |  | СП "Термобрест" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Комплекс для измерения количества (объема) газа | СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-100/1,6 |  | ООО "Эльстер Газэлектроника" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| на базе ротационного счетчика с ответными фланцами PN16, Ду50 | RABO G65 (1:80) |  |  | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| с электронным корректором объемом газа (движение справа-налево) | ЕК-270 |  |  | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Регулятор давления газа со встроенным ПЗК (Pвх = 0,3 МПа, Pвых = 0,03 МПа), Ду50 | RG/2MB (RBС50Z R160) |  | Madas | шт | 2 |  | "Компакт" | 03.11.21г.
| Затвор поворотный дисковый, Ду80 с ответными фланцами PN16 | ЗП-НС-FL-3-80-MN-N |  | ООО "Торговый дом АДЛ" | шт | 2 |  |  | 03.11.21г.
| Кран шаровой муфтовый, Ду20 | 11Б27П |  | ОАО "Бологовский арматурный завод" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Кран шаровой под приварку, Ду20 | КШ.П.GAS.020.40-01 |  | ООО "АЛСО" | шт | 5 |  |  | 03.11.21г.
| Кран шаровой под приварку, Ду25 | КШ.П.GAS.025.40-01 |  | ООО "АЛСО" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Кран шаровой муфтовый, Ду15 | 11Б27П |  | ОАО "Бологовский арматурный завод" | шт | 5 |  |  | 03.11.21г.
| Клапан предохранительно-сбросной (100-450 мбар), Ду25 | СК1 -6-Р-100-450 |  | ООО СП "Термобрест" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Обвязка котла RS800 | [7 empty] | 03.11.21г.
| Горелка комбинированная газо-дизельная | ФКД-1.10-ДД |  | ООО "НПФ "ФЕНИКС" | шт | 3 |  |  | 03.11.21г.
| Оборудование рампы с фланцевым соединением |  |  |  | шт | 3 |  |  | 03.11.21г.
| Антивибрационная муфта, Ду50 |  |  |  | шт | 3 |  |  | 03.11.21г.
| Кран шаровый комбинированный, Ду50, PN16 с ответным фланцем | КШ.К.П.GAS.050.25-01 |  | ООО "АЛСО" | шт | 3 |  |  | 03.11.21г.
| Кольцо-заглушка поворотная, Ду50, PN16 с ответными фланцами |  |  | ООО "Теплогазстрой" | шт | 3 |  |  | 03.11.21г.
| Счетчик газовый турбинный, Ду50 | TRZ G65 (1:20) |  | ООО "ЭЛЬСТЕР Газэлектроника" | шт | 3 |  |  | 03.11.21г.
| Кран шаровый под приварку, Ду20 | КШ.П.П.GAS.020.40-01 |  | ООО "АЛСО" | шт | 3 |  |  | 03.11.21г.
| Кран шаровый муфтовый, Ду15 | 11Б27п |  | ОАО "Бологовский арматурный завод" | шт | 3 |  |  | 03.11.21г.
| Обвязка котла RS300 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Горелка комбинированная газо-дизельная | ФКД-0,35-ДД |  | ООО "НПФ "ФЕНИКС" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Оборудование рампы с резьбовым соединением |  |  |  | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Антивибрационная муфта, Ду32 |  |  |  | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Кран шаровый комбинированный, Ду32, PN16 с ответным фланцем | КШ.К.П.GAS.032.25-01 |  | ООО "АЛСО" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Кольцо-заглушка поворотная, Ду32, PN16 с ответными фланцами |  |  | ООО "Теплогазстрой" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Счетчик газовый турбинный, Ду50 | TRZ G65 (1:20) |  | ООО "ЭЛЬСТЕР Газэлектроника" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Кран шаровый под приварку, Ду20 | КШ.П.П.GAS.020.40-01 |  | ООО "АЛСО" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Кран шаровый муфтовый, Ду15 | 11Б27п |  | ОАО "Бологовский арматурный завод" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Прочее | [7 empty] | 03.11.21г.
| Кран шаровый под приварку, Ду20 | КШ.П.П.GAS.020.40-01 |  | ООО "АЛСО" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.
| Кран шаровый муфтовый, Ду15 | 11Б27п |  | ОАО "Бологовский арматурный завод" | шт | 1 |  |  | 03.11.21г.

## АТМ.С2 (hidden)
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукций | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | План производства, дата | Срок поставки, дата | Поступление на склад, дата

## ЭМ.С2 (hidden)
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукций | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | План производства, дата | Срок поставки, дата | Поступление на склад, дата

## СС.С2 (hidden)
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукций | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | План производства, дата | Срок поставки, дата | Поступление на склад, дата

## АТМ.С3 (hidden)
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукций | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | План производства, дата | Срок поставки, дата | Поступление на склад, дата

## ЭМ.С3 (hidden)
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукций | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | План производства, дата | Срок поставки, дата | Поступление на склад, дата

## СС.С3 (hidden)
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукций | Поставщик | Ед. изме- рения | Кол. | Масса 1 ед., кг | Примечание | План производства, дата | Срок поставки, дата | Поступление на склад, дата