## ДВ 2021 ТУ-1 5-16-21
СОГЛАСОВАНО: | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный механик "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз" | [12 empty] | Главный инженер "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________ | [12 empty] | ____________Мукминов И.М.
"_____"__________ 2013г | [12 empty] | "_____"__________ 2013г
Главный энергетик "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________
"_____"__________ 2013г
Главный приборист "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________
"_____"__________ 2013г
СОГЛАСОВАНО: Главный механик "Нижневартовский ГПЗ"- филиал АО "СТГ" _______________Мингалеев Р.Р. "____"__________________2021г. | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер "Нижневартовский ГПЗ"- филиал АО "СТГ" _______________Шадрин К.В. "____"________________2021 г.
Дефектная ведомость по ремонту емкостного оборудования,технологических трубопроводов № 5-16-2021 на проведение плановых ремонтных работ на Нижневартовском ГПК ТУ-1 2021г.
Основание: проект "Проведение работ подрядными организациями в период остановочного ремонта НГП3 2021г "
|  |  | Исполнитель ремонтных работ: | [9 empty] | Дата составления 22.02.2021
Отдел главного механика ОАО "СТГ"
№ п/п | Наименование, модель, тип, марка оборудования | Технологический номер / заводской номер | Наименование работ, тип ремонта (текущий, средний, капитальный), планируемые затраты труда в чел/час. | Условия выполнения работ: в помещении или на открытых площадках, отметка высоты выполнения работ (м), условное давление Ру (МПа), усложняющие условия (работы рядом с действующим оборудованием, стесненность, ограничение пространства и т.д.), и др. | Описание работ по устранению дефектов (технологическая карта ремонта) | Ед. изм. | Кол-во | Оборудование, материалы (основные, вспомогательные), запчасти |  |  |  | Стоимость материалов основных, материалов вспомогательных, запчастей поставки Заказчика (на единицу ) | Машины, механизмы и приспособления |  |  | Примечание (планируемый месяц выполнения работ и т.д.)
[8 empty] | Наименование | Ед. изм. | Кол-во на единицу оборудования | Кол-во на общий объем |  | Наименование, марка | Кол-во (штуки, комплект) | Кол-во маш/час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Трубопровод стабильный бензин от Н-506/1,2 (II поток) до П-501/1.2, от П-501/1.2 в К-503 и от Н-506/1,2 (II поток) через И-501/2 в Е-505/2 п.№17 | МАУ-2 | Текущий ремонт | Работы на площадке | Изготовление и монтаж воротников на врезках 530*159 | шт | 8 | Труба Ду530х10 | м.п. | 1 | 1 |  | Электроды 2,3,5 | 3 | 3 | август 2021
|  |  |  | обслуживания | [8 empty] | Круг обрезной | 3 | 3
|  |  |  | отм 6 м | [8 empty] | Круг шлифовальный | 3 | 3
2 | Трубопровод сбросного газа от выхода конвекционной камеры печи П-501/2 до горелок печи П-501/2 п.№18б | МАУ-2 | Текущий ремонт | Работы на площадке | Замена отводов Ду57х6 | м.п. | 2 | Отвод Ду57х6 | шт | 2 | 2 |  | Электроды 2,3,6 | 3 | 3 | август 2021
|  |  |  | обслуживания | [8 empty] | Круг обрезной | 3 | 3
|  |  |  | отм 4 м | [8 empty] | Круг шлифовальный | 3 | 3
3 | Факельный трубопровод узла сепарации №1 п.№11 | ПОЗиС-1,2 | Текущий ремонт | Работы на площадке | Замена отвода 159х6 | шт | 1 | Отвод П 90 159х6-09Г2С | шт | 1 | 1 |  | Электроды 2,3,4 | 3 | 3 | август 2021
|  |  |  | обслуживания с лесов | Замена тройника 108х6-57х6-09Г2С) | шт | 1 | Тройник 108х6-57х6-09Г2С | шт | 1 | 1 |  | Круг обрезной | 3 | 3
|  |  |  | отм 0м 9 м, | Замена трубы 325х10,0 | п.м | 7 | Труба б/ш г/д 325х10,0 | п.м. | 7 | 7 |  | Круг шлифовальный | 3 | 3
[5 empty] | Монтаж фланцев | шт | 4 | Фланец 300*16 исп.В | шт | 4 | 4 |  | Беспламенный рез
[5 empty] | Замена тройника 325х10-159х8-09Г2С | шт | 1 | Тройник 325х10-159х8-09Г2С | шт | 1 | 1 |  | Шар для тампонирования ДУ 300 | 1 | 1
[5 empty] | Замена отвода 108х6 | шт | 1 | Отвод 90 108х6-09Г2С | шт | 1 | 1 |  | Глина для тампонирования
4 | Трубопровод углеводородный конденсат с КС-2, ТУ-4 в Р-501 п.№27 | ПОЗиС-1,2 | Текущий ремонт | Работы на площадке | Замена трубы б/ш х/д 89*6,0 ст 12Х18Н10Т | п.м | 5 | Труба б/ш х/д 89*6,0 ст 12Х18Н10Т | шт | 5 | 5 |  | Электроды 2,3,4 | 3 | 3 | август 2021
|  |  |  | обслуживания с лесов | Замена трубы б/ш х/д 108*6,0 ст 12Х18Н10Т | шт | 5 | Труба б/ш х/д 108*6,0 ст 12Х18Н10Т | шт | 5 | 5 |  | Круг обрезной | 3 | 3
|  |  |  | отм 0м 9 м, | Монтаж фланцев | шт | 2 | Фланец Ду 80 600ʺ RF | шт | 2 | 2 |  | Круг шлифовальный | 3 | 3
[5 empty] | Монтаж фланцев | шт | 4 | Фланец Ду 100 600ʺ RF | шт | 4 | 4
[14 empty] | 1 | 1
5 | Стабильный бензин с низа К-503 через И-501/2 в Е-501/2 Стабильный бензин с низа К-503 через ВХ-501 (II поток) в И-501/2 Стабильный бензин с низа К-503 через Р-501 в Е-501/2 паспорт 14 | МАУ-1,2 | Идея УМШ. Монтаж байпаса, для ревизии клапана | Работы на площадке | Монтаж трубы 57*6 (2 врезки в трубопровод 108*6), отводы 57*6 | п.м | 7 | Труба б/ш г/д 57х6,0 09Г2С | шт | 7 | 7 |  | Электроды 2,3,4 | 3 | 3 | август 2021 | Посмотреть тройники 108*57 2 шт или заказать
|  |  |  | обслуживания с лесов |  | шт | 2 | Отвод П 90 57х6-09Г2С | шт | 2 | 2 |  | Круг обрезной | 3 | 3
|  |  |  | отм 0м 9 м, | Монтаж фланцев | шт | 2 | Фланец Ду 100 Ру40 | шт | 2 | 2 |  | Круг шлифовальный | 3 | 3
[5 empty] | Монтаж фланцев | шт | 2 | Фланец Ду 50 Ру 40 | шт | 2 | 2
[14 empty] | 1 | 1
6 | Трубопровод сырого газа I и II ступеней от коллектора Ду-1400 до сепараторов С-101/1-4. паспорт 3 | ПОЗиС-1,2 | Акта нет. | Работы на площадке | Замена перехода конического 1000*800 | шт | 1 | ПК 1000*800 | шт | 1 | 1 |  | Электроды 2,3,4 | 3 | 3 | август 2021 | ЕСЛИ БУДЕМ ДЕЛАТЬ, ХОТЕЛКА ОТН
|  |  |  | обслуживания с лесов | [8 empty] | Круг обрезной | 3 | 3
|  |  |  | отм 0м 9 м, | [8 empty] | Круг шлифовальный | 3 | 3
[13 empty] | Кран 25 или 50 т. | 1 | 1
[14 empty] | 1 | 1
7 | Дренажный трубопровод (II поток) паспорт 21 | МАУ-1,2 | Идея УМШ. Монтаж перемычки с трубопроводом паспорт №9, для освобождения Р-501 | Работы на площадке | Монтаж трубы 57*6 (2 врезки в трубопровод 108*6 и 57*6), отводы 57*6 | п.м | 8 | Труба б/ш г/д 57х6,0 09Г2С | шт | 8 | 8 |  | Электроды 2,3,4 | 3 | 3 | август 2021
|  |  |  | обслуживания с лесов |  |  |  |  | шт |  |  |  | Круг обрезной | 3 | 3
|  |  |  | отм 0м 9 м, | Монтаж отводов 57*6 | шт | 6 | Отвод П 90 57х6-09Г2С | шт | 6 | 6 |  | Круг шлифовальный | 3 | 3
[5 empty] | Монтаж фланцев | шт | 4 | Фланец Ду 50 Ру 40 | шт | 4 | 4
[14 empty] | 1 | 1
8 | Трубопровод ШФЛУ от Н-503/1,2 (II поток) в К-503 ШФЛУ от Н-503/1,2 (II поток) через ВХ-503 (II поток) до задв.№10 Ду150 на эст. VI-VI паспорт 12 | МАУ-1,2 | Текущий ремонт | Работы на площадке | Монтаж катушки 159*6 | п.м | 8 | Труба б/ш г/д 159х6,0 09Г2С | шт | 1 | 1 |  | Электроды 2,3,4 | 3 | 3 | август 2021
|  |  |  | обслуживания с лесов |  |  |  |  | шт |  |  |  | Круг обрезной | 3 | 3
|  |  |  | отм 0м 9 м, | [8 empty] | Круг шлифовальный | 3 | 3
[14 empty] | 1 | 1
Начальник ТУ-1 ______________ Н.А. Колабин
Механик ОМТО ______________ И.В. Семиков
Начальник ГПП№1 ______________ А. В. Колесник
Механик ОМТО ______________ В.В. Чалаев
Начальник ОТН ______________ В.С. Зинов
Начальник ГПП№1 ______________ А. В. Колесник
Механик ОГМ _ ______________________ В.В. Чалаев
Начальник ОТН ________________________ В.С. Зинов
Начальник установки ______________ Н.А. Колабин
Составил механик ОГМ ______________ И.В. Семиков

## ДВ 2021 ДКС 5-13-21
СОГЛАСОВАНО: | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный механик "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз" | [12 empty] | Главный инженер "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________ | [12 empty] | ____________Мукминов И.М.
"_____"__________ 2013г | [12 empty] | "_____"__________ 2013г
Главный энергетик "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________
"_____"__________ 2013г
Главный приборист "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________
"_____"__________ 2013г
СОГЛАСОВАНО Главный механик Филиала АО"СТГ"-"НВГПЗ" _____________ Мингалеев Р.Р. «____»____________ 2021г. | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер Филиала АО"СТГ"-"НВГПЗ" _____________ К. В. Шадрин «____»_____________ 2021 г.
Дефектная ведомость на сварочно-монтажные работы № 5-13-2021 на проведение плановых ремонтных работ на Нижневартовском ГПЗ КС-3 в остановочный ремонт 2021г.
Основание: проект "Проведение работ подрядными организациями в период остановочного ремонта НВГПЗ 2021г "
|  |  | Исполнитель ремонтных работ: сторонние организации | [9 empty] | Дата составления 22.02.2021
МВЗ: ГПП-1 ТУ-4, КС-3.
ЦФО: Отдел механо - технологического оборудования
№ п/п | Наименование, модель, тип, марка оборудования | Технологический номер / заводской номер | Наименование работ, тип ремонта (текущий, средний, капитальный), планируемые затраты труда в чел/час. | Условия выполнения работ: в помещении или на открытых площадках, отметка высоты выполнения работ (м), условное давление Ру (МПа), усложняющие условия (работы рядом с действующим оборудованием, стесненность, ограничение пространства и т.д.), и др. | Описание работ по устранению дефектов (технологическая карта ремонта) | Ед. изм. | Кол-во | Оборудование, материалы (основные, вспомогательные), запчасти |  |  |  | Стоимость материалов основных, материалов вспомогательных, запчастей поставки Заказчика (на единицу ) | Машины, механизмы и приспособления |  |  | Примечание (планируемый месяц выполнения работ и т.д.)
[8 empty] | Наименование | Ед. изм. | Кол-во на единицу оборудования | Кол-во на общий объем |  | Наименование, марка | Кол-во (штуки, комплект) | Кол-во маш/час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Технологические трубопроводы и арматура
1 | Трубопровод антифриза теплоносителя обратный к Е-206/1, Е-302/1, С-206/1, Е-207/1, ЦПУ | Технологический трубопровод, паспорт №33 | Ремонт участка трубопровода текущий | Выполняется в период остановочного ремонта. Р раб. – 11 кг T раб – +70 | Ремонт участка трубопровода |  |  | Отвод 32*3,5 | шт | 2 | 2 |  | Сварочное звено |  |  | авг. 2021г.
2 | Ремонт участка трубопровода, замена предотбраковочных участков | Технологический трубо-провод, паспорт №6 | текущий | на открытых площадках, высота на отм. + 5,0м | замена участка тр-да | шт | 2 | Отвод Ду32х3 09Г2С | шт | 2 | 2 |  | Электроды 3,4 | 2 |  | Ремонт 2021
[13 empty] | Круг обрезной | 2
[13 empty] | Круг шлифовальный | 2
отметки высоты, необходимость лесов
подпись

## ДВ 2021 ТП-1.2 5-10-21
СОГЛАСОВАНО: | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный механик "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз" | [12 empty] | Главный инженер "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________ | [12 empty] | ____________Мукминов И.М.
"_____"__________ 2013г | [12 empty] | "_____"__________ 2013г
Главный энергетик "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________
"_____"__________ 2013г
Главный приборист "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________
"_____"__________ 2013г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ на 2021 год. ТП-1
СОГЛАСОВАНО: Главный механик филиал АО «СибурТюменьГаз»- Нижневартовский ГПЗ _______________Р. Р. Мингалеев "____"__________________2021 г. | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер филиал АО «СибурТюменьГаз»- Нижневартовский ГПЗ _______________К.В.Шадрин "____"__________________2021г. |  |  |  |  | Утверждаю :
Главный инженер "Нижневартовский ГПК"
______________________М.В.Турутин
Дефектная ведомость № 5-10-2021 на проведение плановых огневых работ на Нижневартовском ГПК ТП-1 в остановочный ремонт 2021г.
Основание: ППОФ 2021
Исполнитель ремонтных работ: сторонние организации
МВЗ: ГПП №2
ЦФО: Отдел главного механика ОАО "СТГ"
№ п/п | Наименование, модель, тип, марка оборудования | Технологический номер / заводской номер | Наименование работ, тип ремонта (текущий, средний, капитальный), планируемые затраты труда в чел/час. | Условия выполнения работ: в помещении или на открытых площадках, отметка высоты выполнения работ (м), условное давление Ру (МПа), усложняющие условия (работы рядом с действующим оборудованием, стесненность, ограничение пространства и т.д.), и др. | Описание работ по устранению дефектов (технологическая карта ремонта) | Ед. изм. | Кол-во | Оборудование, материалы (основные, вспомогательные), запчасти |  |  |  | Стоимость материалов основных, материалов вспомогательных, запчастей поставки Заказчика (на единицу ) | Машины, механизмы и приспособления |  |  | Примечание (планируемый месяц выполнения работ и т.д.)
[8 empty] | Наименование | Ед. изм. | Кол-во на единицу оборудования | Кол-во на общий объем |  | Наименование, марка | Кол-во (штуки, комплект) | Кол-во маш/час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Трубопровод "Стабильный бензин с ГПЗ от задвижки №36 Dn150 в 3-4 блоки" | МЦК ГПП-2 пасп.№ 10 | ремонт текущий | на эстакаде, на высоте 2м | Замена участка трубопровода | шт | 1 | Труба 159х8 09Г2С Переход П К 57х6-32х4-09Г2С | п.м./ тн. шт. | 1 / 0,15 1 | 1 1 |  | Леса 12М2 |  |  | 2021
Начальник ТП-1,2 _________________________________
Механик ГПП-2 _________________________________
Начальник ОТН _________________________________

## ДВ 2021 КС-2 5-9-21
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный механик "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз" | [11 empty] | Главный инженер "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________ | [11 empty] | ____________Мукминов И.М.
"_____"__________ 2013г | [11 empty] | "_____"__________ 2013г
Главный энергетик "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________
"_____"__________ 2013г
Главный приборист "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________
"_____"__________ 2013г
СОГЛАСОВАНО: Главный механик филиал АО «СибурТюменьГаз»- Нижневартовский ГПЗ _______________Р. Р. Мингалеев "____"__________________2021 г. | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер филиал АО «СибурТюменьГаз»- Нижневартовский ГПЗ _______________К.В.Шадрин "____"__________________2021г.
Дефектная ведомость по ремонту емкостного оборудования,технологических трубопроводов № 5-9-2021 на проведение плановых ремонтных огневых работ на Нижневартовском ГПК ТУ-2 КС-2 2021г.
Основание: проект "Проведение работ подрядными организациями в период остановочного ремонта НГПК 2021г "
|  |  | Исполнитель ремонтных работ: | [8 empty] | Дата составления 22.02.2021
Отдел главного механика ОАО "СТГ"
№ п/п | Наименование, модель, тип, марка оборудования | Технологический номер / заводской номер | Наименование работ, тип ремонта (текущий, средний, капитальный), планируемые затраты труда в чел/час. | Условия выполнения работ: в помещении или на открытых площадках, отметка высоты выполнения работ (м), условное давление Ру (МПа), усложняющие условия (работы рядом с действующим оборудованием, стесненность, ограничение пространства и т.д.), и др. | Описание работ по устранению дефектов (технологическая карта ремонта) | Ед. изм. | Кол-во | Оборудование, материалы (основные, вспомогательные), запчасти |  |  | Стоимость материалов основных, материалов вспомогательных, запчастей поставки Заказчика (на единицу ) | Машины, механизмы и приспособления |  |  | Примечание (планируемый месяц выполнения работ и т.д.)
[8 empty] | Наименование | Ед. изм. | Кол-во на единицу оборудования |  | Наименование, марка | Кол-во (штуки, комплект) | Кол-во маш/час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Выкидные трубопроводы от ТК-1-10 | КС-2 | Замена ROV-503 | Работы на площадке | Врезка фланцев Ду50Ру40 09Г2С | шт | 7 | Фланец Ду50Ру40 | шт | 1 |  | Электроды 2,3,4 | 3 | 8 | 2021
| (3 ступень) П.№7 | Зав.№00001026 |  | обслуживания | [7 empty] | Круг обрезной | 3 | 8
|  | П.№7 |  | отм 4,0м | [7 empty] | Круг шлифовальный | 3 | 6
2 | Трубопровод сырого газа от С-501/1,3 до шарового крана МАУ-4 | КС-2 | Текущий ремонт | Работы на площадке | Замена отвода Ду57х4 09Г2С | п.м. | 2 | Отвод Ду57х4 09Г2С | шт. | 2 |  | Электроды 2,3 | 10 | 8 | 2021
|  | Зав.№00001026 |  | обслуживания | Замена трубы Ду57х4 09Г2С | п.м. | 6 | Труба Ду57х4 09Г2С | п.м | 6 |  | Круг обрезной | 2 | 8
|  | П.№11 |  | отм 2,0м | [7 empty] | Круг шлифовальный | 1 | 8
3 | Трубопровод у/в конденсата низкого давления с Т-1, Т-2 на амбар дожига. | КС-2 | Текущий ремонт | Работы на площадке | Замена отвода Ду57х4 09Г2С | шт. | 2 | Отвод Ду57х4 09Г2С | шт. | 2 |  | Электроды 2,3,4 | 50 | 8 | 2021
|  | Зав.№00001026 |  | отм 0м | Замена трубы Ду57х4 09Г2С | п.м. | 1 | Труба Ду57х4 09Г2С | п.м | 1 |  | Круг обрезной | 5 | 8
|  | П.№16 |  |  | Замена отвода Ду32х3 09Г2С | шт. | 5 | Отвод Ду32х3 09Г2С | шт. | 5 |  | Круг шлифовальный | 5 | 5
[5 empty] | Замена трубы Ду32х3 09Г2С | п.м. | 1 | Труба Ду32х3 09Г2С | п.м | 1
[5 empty] | Замена тройника Ду57х32х4 | шт. | 6 | Тройник Ду57х32х4 | шт. | 6
[5 empty] | Замена ПК 57х32х4 09Г2С | шт. | 10 | Переход 57х32х4 09Г2С | шт. | 10
4 | Трубопровод конденсата высокого давления от С-501/1,3 в Е-905/1,2 | КС-2 | Текущий ремонт | Работы на площадке | Замена отвода Ду57х4 12Х18Н10Т | шт. | 2 | Отвод Ду57х4 12Х18Н10Т | шт. | 2 |  | Электроды 2,3,4 | 10 | 8 | 2021
|  | Зав.№00001026 |  | обслуживания | Замена трубы Ду57х4 12Х18Н10Т | п.м. | 1 | Труба Ду57х4 12Х18Н10Т | п.м | 1 |  | Круг обрезной | 4 | 8
|  | П.№17 |  | отм 4,0м | [7 empty] | Круг шлифовальный | 1 | 5
5 | Трубопровод сброса на свечу от Е-306, ВХ 301/1-10, С-501/1,3 в С-507 | КС-2 | Текущий ремонт | Работы на площадке | Замена трубы Ду32х3 09Г2С | п.м. | 3 | Труба Ду32х3 09Г2С | п.м | 3 |  | Электроды 2,3 | 4 | 8 | 2021
|  | Зав.№00001026 |  | обслуживания | Замена отвода Ду32х3 09Г2С | шт. | 10 | Отвод Ду32х3 09Г2С | шт. | 10 |  | Круг обрезной | 2 | 8
|  | П.№19 |  | отм 2,0м | [7 empty] | Круг шлифовальный | 2 | 8
6 | Трубопровод циркуляционной воды | КС-2 | Текущий ремонт | Работы на площадке | Замена трубы Ду32х3 09Г2С | п.м. | 3 | Труба Ду32х3 09Г2С | п.м | 3 |  | Электроды 2,3 | 1 | 8 | 2021
| П.№27 | Инв №00001048 |  | обслуживания | Замена трубы Ду57х4 09Г2С | п.м. | 4 | Труба Ду57х4 09Г2С | п.м | 12 |  | Круг обрезной | 1 | 8
|  |  |  | отм 4,0м | Ремонт шва Ду219х8 | шт. | 5 |  | шт. | 5 |  | Круг шлифовальный | 1 | 8
Определить необходимость лесов
Начальник ГПП-1 _____________ А. В. Колесник
Механик ГПП-1 ______________ В.В. Чалаев
Начальник ОТН ______________ В. С. Зинов
Механик ______________ А.В. Печенкин

## ДВ 2021 ПХУ-2 5-8-21
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный механик "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз" | [11 empty] | Главный инженер "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________ | [11 empty] | ____________Мукминов И.М.
"_____"__________ 2013г | [11 empty] | "_____"__________ 2013г
Главный энергетик "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________
"_____"__________ 2013г
Главный приборист "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________
"_____"__________ 2013г
СОГЛАСОВАНО: Главный механик филиал АО «СибурТюменьГаз»- Нижневартовский ГПЗ _______________Р. Р. Мингалеев "____"__________________2021 г. | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер филиал АО «СибурТюменьГаз»- Нижневартовский ГПЗ _______________К.В.Шадрин "____"__________________2021г.
Дефектная ведомость по ремонту емкостного оборудования,технологических трубопроводов № 5-8-2021 на проведение плановых ремонтных огневых работ на Нижневартовском ГПК ТУ-2 ПХУ-2 2021г.
Основание: проект "Проведение работ подрядными организациями в период остановочного ремонта НГПК 2020г "
|  |  | Исполнитель ремонтных работ: | [8 empty] | Дата составления 22.02.2021
Отдел главного механика ОАО "СТГ"
№ п/п | Наименование, модель, тип, марка оборудования | Технологический номер / заводской номер | Наименование работ, тип ремонта (текущий, средний, капитальный), планируемые затраты труда в чел/час. | Условия выполнения работ: в помещении или на открытых площадках, отметка высоты выполнения работ (м), условное давление Ру (МПа), усложняющие условия (работы рядом с действующим оборудованием, стесненность, ограничение пространства и т.д.), и др. | Описание работ по устранению дефектов (технологическая карта ремонта) | Ед. изм. | Кол-во | Оборудование, материалы (основные, вспомогательные), запчасти |  |  | Стоимость материалов основных, материалов вспомогательных, запчастей поставки Заказчика (на единицу ) | Машины, механизмы и приспособления |  |  | Примечание (планируемый месяц выполнения работ и т.д.)
[8 empty] | Наименование | Ед. изм. | Кол-во на единицу оборудования |  | Наименование, марка | Кол-во (штуки, комплект) | Кол-во маш/час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Трубопровод всаса газообразного пропана I-ой ступени с МАУ-3/4 через аппараты 6/1-3 до ТК-1-5. | ПХУ-2 | Текущий ремонт | Работы на площадке | Установка укрепляющих колец | шт. | 4 | Укрепляющее кольцо 1020х720 | шт. | 2 |  | Электроды 2,3,4 | 30 | 8 | 2021
|  | Инв №00001048 |  | обслуживания |  |  |  | Укрепляющее кольцо 1020х530 | шт. | 2 |  | Круг обрезной | 5 | 8
|  | паспорт №1 |  | отм 2,5-15м. | [7 empty] | Круг шлифовальный | 5 | 8
[12 empty] | Леса 2х2х12 | 2 | 8
[12 empty] | Леса 2х2х2 | 2 | 8
2 | Трубопровод всаса газообразного пропана II-ой ступени от переохладителей 7/1; 7/2 до ТК-1-5. | ПХУ-2 | Текущий ремонт | Работы на площадке | Установка укрепляющих колец | шт. | 3 | Укрепляющее кольцо 273х159 | шт. | 3 |  | Электроды 2,3,4 | 30 | 8 | 2021
|  | Инв №00001048 |  | обслуживания | [7 empty] | Круг обрезной | 5 | 8
|  | паспорт №2 |  | отм 2,5-15м. | [7 empty] | Круг шлифовальный | 5 | 8
[12 empty] | Леса 2х2х12 | 2 | 8
[12 empty] | Леса 2х2х2 | 2 | 8
3 | Трубопровод всаса III-ой ступени от линейных ресиверов 3/1,2 до ТК-1-5 | ПХУ-2 | Текущий ремонт | Работы на площадке | Установка укрепляющих колец | шт. | 3 | Укрепляющее кольцо 219х108 | шт. | 3 |  | Электроды 2,3,4 | 30 | 8 | 2021
|  | Инв №00001048 |  | обслуживания | [7 empty] | Круг обрезной | 5 | 8
|  | паспорт №3 |  | отм 2,5-15м. | [7 empty] | Круг шлифовальный | 5 | 8
[12 empty] | Леса 2х2х12 | 2 | 8
[12 empty] | Леса 2х2х2 | 2 | 8
4 | Трубопровод нагнетания от ТК-1-5 до конденсаторов ВХ-2/1-16 | ПХУ-2 | Текущий ремонт | Работы на площадке | Установка укрепляющих колец | шт. | 3 | Укрепляющее кольцо 530х273 | шт. | 3 |  | Электроды 2,3,4 | 30 | 8 | 2021
|  | Инв №00001048 |  | обслуживания |  | шт. | 3 | Укрепляющее кольцо 530х426 | шт. | 4 |  | Круг обрезной | 5 | 8
|  | паспорт №4 |  | отм 2,5-15м. | [7 empty] | Круг шлифовальный | 5 | 8
[12 empty] | Леса 2х2х12 | 2 | 8
[12 empty] | Леса 2х2х2 | 2 | 8
5 | Трубопровод всаса поршневого компрессора | ПХУ-2 | Текущий ремонт | Работы на площадке | Замена отвода | шт. | 3 | Отвод Ø57х3,5 | шт. | 1 |  | Электроды 2,3,4 | 3 | 8 | 2021
|  | Инв №00001048 |  | обслуживания |  | шт. | 3 |  |  |  |  | Круг обрезной | 5 | 8
|  | паспорт №15 |  | отм 2,5-15м. | [7 empty] | Круг шлифовальный | 5 | 8
[12 empty] | Леса 2х2х2 | 2 | 8
[13 empty] | 2 | 8
6 | Трубопровод факельного газа от ППК аппаратов 3,4,5,6,7,9,13 до общего факельного коллектора | ПХУ-2 | Текущий ремонт | Работы на площадке | Замена участка трубопровода | п.м. | 0.5 | Трубопровод Ø25х3 | п.м. | 0.5 |  | Электроды 2,3,4 | 3 | 8 | 2021
|  | Инв №00001048 |  | обслуживания | [7 empty] | Круг обрезной | 5 | 8
|  | паспорт №16 |  | отм 0-2,5м. | [7 empty] | Круг шлифовальный | 5 | 8
[12 empty] | Леса 2х2х2 | 2 | 8
[13 empty] | 2 | 8
7 | Трубопровод газа уплотнения от ТК/1-5 через дегазатор до поплавковых камер | ПХУ-2 | Текущий ремонт | Работы на площадке | Замена участка трубопровода | п.м. | 0.5 | Трубопровод Ø32х4 | п.м. | 0.5 |  | Электроды 2,3,4 | 6 | 8 | 2021
|  | Инв №00001048 |  | обслуживания |  | шт. | 2 | Отвод Ø89х4 | шт. | 2 |  | Круг обрезной | 5 | 8
|  | паспорт №19 |  | отм 0-2,5м. | [7 empty] | Круг шлифовальный | 5 | 8
[12 empty] | Леса 2х2х2 | 2 | 8
[13 empty] | 2 | 8
Начальник ГПП-1 _____________ А. В. Колесник
Механик ГПП-1 ______________ В.В.Чалаев
Начальник ОТН ______________ В. С. Зинов
Начальник ОТН ______________ А.В. Печенкин

## ДВ 2021 ТУ-4 5-7-21
СОГЛАСОВАНО: | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный механик "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз" | [12 empty] | Главный инженер "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________ | [12 empty] | ____________Мукминов И.М.
"_____"__________ 2013г | [12 empty] | "_____"__________ 2013г
Главный энергетик "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________
"_____"__________ 2013г
Главный приборист "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________
"_____"__________ 2013г
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ на 2021 год. ТУ-4
Согласовано: | [12 empty] | Утверждаю: |  |  |  | Утверждаю :
Главный механик Филиала АО "Сибур Тюмень Газ" "Нижневартовский ГПЗ" | [12 empty] | Главный инженер Филиала АО "Сибур Тюмень Газ" "Нижневартовский ГПЗ" |  |  |  | Главный инженер "Нижневартовский ГПК"
________________________________ |  | Мингалеев Р.Р. | [10 empty] | ________________________________ | К.В. Шадрин |  |  | ______________________М.В.Турутин
"_____"_____________________2016 г.
"____"_____________________2021 г. | [12 empty] | "____"_____________________2021 г.
Дефектная ведомость № 5-7-2020 на проведение плановых слесарных работ на Нижневартовском ГПК ТУ-4 в остановочный ремонт 2021г.
Основание: ППОФ 2021
|  |  |  | Исполнитель ремонтных работ: сторонние организации | [8 empty] | Дата составления | 2021-02-22
МВЗ: ГПП №1
ЦФО: Отдел главного механика ОАО "СТГ"
№ п/п | Наименование, модель, тип, марка оборудования | Технологический номер / заводской номер | Наименование работ, тип ремонта (текущий, средний, капитальный), планируемые затраты труда в чел/час. | Условия выполнения работ: в помещении или на открытых площадках, отметка высоты выполнения работ (м), условное давление Ру (МПа), усложняющие условия (работы рядом с действующим оборудованием, стесненность, ограничение пространства и т.д.), и др. | Описание работ по устранению дефектов (технологическая карта ремонта) | Ед. изм. | Кол-во | Оборудование, материалы (основные, вспомогательные), запчасти |  |  |  | Стоимость материалов основных, материалов вспомогательных, запчастей поставки Заказчика (на единицу ) | Машины, механизмы и приспособления |  |  | Примечание (планируемый месяц выполнения работ и т.д.)
[8 empty] | Наименование | Ед. изм. | Кол-во на единицу оборудования | Кол-во на общий объем |  | Наименование, марка | Кол-во (штуки, комплект) | Кол-во маш/час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Линия газа от холодильника 2-й ст. Е-101А,В до сепаратора 2-й ст. М-132 | пасп.№12, ИНВ№1039 | ремонт текущий | на высоте 12м | Устронение замечания ЭПБ замена участка тр-да | м | 30 | Труба эл/св пр/ш 609х12 09Г2С | м | 30 | 30 |  | Леса 8М2 |  |  | 2021
2 | Линия газа от компрессора 3-й ст. С-102А до холодильника 3-й ст. ступени Е-104А (22-F2) | пасп.№14, ИНВ№1039 | ремонт текущий | на площадке, на высоте 12м | Устронение замечания ЭПБ | м | 6 | Труба 406,4х16,5 09Г2С | м | 6 | 6 |  | Леса 8М2 |  |  | 2021
[6 empty] | шт | 2 | ПрхПК426х16,5-406х16,5-09Г2С | шт | 2 | 2
3 | Технический воздух | пасп.№115, ИНВ№1039 | ремонт текущий | на площадке, на высоте 4м | Устронение замечания ЭПБ | шт | 3 | Отвода Ø 32х6 09Г2С | шт | 3 | 3 |  | Леса 8М2 |  |  | 2021
[6 empty] | шт | 1 | Сферическая заглушка Ø 57х6 09Г2С | шт | 1 | 1
4 | Линия ШФЛУ от низа М-117 до холодильника Е-115 и общезаводского коллектора | пасп.№38, ИНВ№1039 | ремонт текущий | на площадке, на высоте 12м | Устронение замечания ЭПБ | шт | 1 | Отвода Ø 168х8 09Г2С | шт | 1 | 1 |  |  |  |  | 2021
[6 empty] | шт | 1 | Тройник 168х8-114х6 09Г2С | шт | 1 | 1
Начальник ГПП-1 ______________ А. В. Колесник
Механик ГПП-1 ______________ В.В. Чалаев
Начальник ОТН ______________ В. С. Зинов
Меаник ОГМ __________________Побочий А.В.

## ДВ-2021 КС-3 5-11-21
СОГЛАСОВАНО: | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный механик "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз" | [12 empty] | Главный инженер "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________ | [12 empty] | ____________Мукминов И.М.
"_____"__________ 2013г | [12 empty] | "_____"__________ 2013г
Главный энергетик "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________
"_____"__________ 2013г
Главный приборист "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________
"_____"__________ 2013г
СОГЛАСОВАНО Главный механик Филиала АО"СТГ"-"НВГПЗ" _____________ Мингалеев Р.Р. «____»____________ 2021г. | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер Филиала АО"СТГ"-"НВГПЗ" _____________ К. В. Шадрин «____»_____________ 2021 г.
Дефектная ведомость на сварочно-монтажные работы № 5-11-2021 на проведение плановых ремонтных работ на Нижневартовском ГПЗ КС-3 в остановочный ремонт 2021г.
Основание: проект "Проведение работ подрядными организациями в период остановочного ремонта НВГПЗ 2021г "
|  |  | Исполнитель ремонтных работ: сторонние организации | [9 empty] | Дата составления 22.02.2021
МВЗ: ГПП-1 ТУ-4, КС-3.
ЦФО: Отдел механо - технологического оборудования
№ п/п | Наименование, модель, тип, марка оборудования | Технологический номер / заводской номер | Наименование работ, тип ремонта (текущий, средний, капитальный), планируемые затраты труда в чел/час. | Условия выполнения работ: в помещении или на открытых площадках, отметка высоты выполнения работ (м), условное давление Ру (МПа), усложняющие условия (работы рядом с действующим оборудованием, стесненность, ограничение пространства и т.д.), и др. | Описание работ по устранению дефектов (технологическая карта ремонта) | Ед. изм. | Кол-во | Оборудование, материалы (основные, вспомогательные), запчасти |  |  |  | Стоимость материалов основных, материалов вспомогательных, запчастей поставки Заказчика (на единицу ) | Машины, механизмы и приспособления |  |  | Примечание (планируемый месяц выполнения работ и т.д.)
[8 empty] | Наименование | Ед. изм. | Кол-во на единицу оборудования | Кол-во на общий объем |  | Наименование, марка | Кол-во (штуки, комплект) | Кол-во маш/час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Технологические трубопроводы и арматура
1 | Трубопровод антифриза теплоносителя обратный к Е-206/1, Е-302/1, С-206/1, Е-207/1, ЦПУ | Технологический трубопровод, паспорт №33 | Ремонт участка трубопровода | Выполняется в период остановочного ремонта. Р раб. – 11 кг T раб – +70 | Ремонт участка трубопровода |  |  | Отвод 32*3,5 | шт | 2 | 2 |  | Сварочное звено | 2 |  | авг. 2021г.
2 | Ремонт участка трубопровода, замена предотбраковочных участков | Технологический трубо-провод, паспорт №6 | текущий | на открытых площадках, высота на отм. + 5,0м | замена участка тр-да | шт | 2 | Отвод Ду32х3 09Г2С | шт | 2 | 2 |  | Электроды 3,4 | 2 |  | Ремонт 2021
подписи, наличие лесов

## ДВ 2021 ЦКиТГ 5-12-21
СОГЛАСОВАНО: | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный механик "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз" | [12 empty] | Главный инженер "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________ | [12 empty] | ____________Мукминов И.М.
"_____"__________ 2013г | [12 empty] | "_____"__________ 2013г
Главный энергетик "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________
"_____"__________ 2013г
Главный приборист "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________
"_____"__________ 2013г
СОГЛАСОВАНО Главный механик Филиала АО"СТГ"-"НВГПЗ" _____________ Мингалеев Р.Р. «____»____________ 2021г. | [12 empty] | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер Филиала АО"СТГ"-"НВГПЗ" _____________ К. В. Шадрин «____»_____________ 2021 г.
Дефектная ведомость на сварочно-монтажные работы № 5-12-2021 на проведение плановых ремонтных работ на Нижневартовском ГПЗ ЦКиТГ в остановочный ремонт 2021г.
Основание: проект "Проведение работ подрядными организациями в период остановочного ремонта НГПЗ 2021г "
|  |  | Исполнитель ремонтных работ: сторонние организации | [9 empty] | Дата составления: 22.02.2021
МВЗ: Цех по компримированию и транспортировки газа НГПЗ
ЦФО: Отдел главного механика НГПЗ
№ п/п | Наименование, модель, тип, марка оборудования | Технологический номер / заводской номер | Наименование работ, тип ремонта (текущий, средний, капитальный), планируемые затраты труда в чел/час. | Условия выполнения работ: в помещении или на открытых площадках, отметка высоты выполнения работ (м), условное давление Ру (МПа), усложняющие условия (работы рядом с действующим оборудованием, стесненность, ограничение пространства и т.д.), и др. | Описание работ по устранению дефектов (технологическая карта ремонта) | Ед. изм. | Кол-во | Оборудование, материалы (основные, вспомогательные), запчасти |  |  |  | Стоимость материалов основных, материалов вспомогательных, запчастей поставки Заказчика (на единицу ) | Машины, механизмы и приспособления |  |  | Примечание (планируемый месяц выполнения работ и т.д.)
[8 empty] | Наименование | Ед. изм. | Кол-во на единицу оборудования | Кол-во на общий объем |  | Наименование, марка | Кол-во (штуки, комплект) | Кол-во маш/час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Огневые работы
1 | Трубопровод компримированного газа от КЦ-101/1-5 до С-001 | паспорт №6 | замена тройников | Работы на | замена тройника | шт | 5 | тройник Ду 530х219 | шт | 5 | 5 |  | ???????? Леса |  |  | 2021
|  |  | замена участка | нар.установке | замена участка трубопровода | м | 1.3 | труба Ду530х12 | шт | 1.3 | 1.3
Начальник ЦКиТГ:_______________________ А.Г. Маришин
Механик ОМТО: _______________________ А.В. Соколовский
Механик ОМТО: _______________________ Е.А. Кожухов
Начальник ОТН: _______________________ В.С. Зинов

## ДВ 2021 МАУ-3 5-14-21
СОГЛАСОВАНО Главный механик Филиала АО"СТГ"-"НВГПЗ" _____________ Мингалеев Р.Р. «____»____________ 2021г. | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер Филиала АО"СТГ"-"НВГПЗ" _____________ К. В. Шадрин «____»_____________ 2021 г.
Дефектная ведомость по ремонту емкостного оборудования, технологических трубопроводов № 5-14- 2020 на проведение плановых огневых ремонтных работ на Нижневартовском ГПЗ МАУ-3 2021 г.
Основание: ППОФ 2021
|  |  | Исполнитель ремонтных работ: сторонние организации | [7 empty] | 22.02.2021 г.
МВЗ: ГПП №1
ЦФО: Отдел главного механика ОАО "СТГ"
№ п/п | Наименование, модель, тип, марка оборудования | Технологический номер / заводской номер | Наименование работ, тип ремонта (текущий, средний, капитальный), планируемые затраты труда в чел/час. | Условия выполнения работ: в помещении или на открытых площадках, отметка высоты выполнения работ (м), условное давление Ру (МПа), усложняющие условия (работы рядом с действующим оборудованием, стесненность, ограничение пространства и т.д.), и др. | Описание работ по устранению дефектов (технологическая карта ремонта) | Ед. изм. | Кол-во | Оборудование, материалы (основные, вспомогательные), запчасти |  |  | Машины, механизмы и приспособления |  |  | Примечание (планируемый месяц выполнения работ и т.д.)
[8 empty] | Наименование | Ед. изм. | Кол-во на единицу оборудования | Наименование, марка | Кол-во (штуки, комплект) | Кол-во маш/час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Тр-д сырого газа от врезки в тр-д «сырой газ от КС-2 до МАУ-4» до теплообменника Т-501, линия 31/1. | паспорт №1 | Текущий ремонт | Работы на площадке обслуживания отм 0 м | Монтаж катушки, возле ЗКЛ №1 500 Ру63 |  |  | Фланец Ду 530 Ру 40 | шт | 2 | Электроды 2,3,4 | 3 |  | Август 2021 I приоритет | I
[8 empty] | Труба 530 х12 | п.м | 1.5 | Круг обрезной | 2
[11 empty] | Круг шлифовальный | 3
[11 empty] | Погрузчик |  | 8
2 | Трубопровод ШФЛУ от насосов Н-503/1,2 до колонны К-503 | паспорт №31 | Текущий ремонт | Работы на площадке обслуживания отм 0-6 м Монтаж лесов h=6 м | Замена дефектных участков | шт | 1 | Отвод 159х6 ст 09Г2С | п.м. | 1 | Электроды 2,3,4 | 10 |  | Август 2021
[8 empty] | Труба 159х6 ст 09Г2С | п.м. | 3 | Круг обрезной | 7
[11 empty] | Круг шлифовальный | 5
3 | Трубопровод тощего абсорбента от насосов Н- 506/1-3 до печи П-501 | паспорт №37 | Текущий ремонт | Работы в помещении отм 0-5 м Монатаж лесов h=5 м 3 шт | Установка укрепительных колец на врезках 530/219 | шт | 3 | Укреп кольцо 530х219 | п.м. | 3 | Электроды 2,3,4 | 12 |  | Август 2021
[11 empty] | Круг обрезной | 9
[11 empty] | Круг шлифовальный | 6
4 | Трубопровод тощего абсорбента от печи П-501 до колонны К-503. | паспорт №38 | Текущий ремонт | Работы на площадке обслуживания отм 0-2 м | Замена катушки между ЗКЛ 500/40 и КО 500/40 до 2022 монтаж укреп кольца 530/159; замена отводов 159х6 | шт | 3 | Труба 530х10 ст 09Г2С | п.м. | 3 | Электроды 2,3,4 | 20 |  | Август 2021 Принять решение о ремонте по факт. замера УЗТ в 2021 г. Согласно ЭПБ ремонт до 2022 г.
[8 empty] | Отвод 45 159х6 ст 09Г2С | шт | 2 | Круг шлифовальный | 6
[8 empty] | Укреп кольцо 530х159 | шт | 1
5 | Тр-д регенерированного этиленгликоля уч. от Е-401 до Т-401 | паспорт №56 | Текущий ремонт | Работы в помещении отм 0 м | Замена дефектной врезки | шт | шт | Труба 32х4 09Г2С | п.м. | 1 | Электроды 2,3,4 | 1 |  | Август 2021
[8 empty] | Труба 57х6 ст 09Г2С | п.м. | 1 | Круг обрезной | 1
[11 empty] | Круг шлифовальный | 1
6 | Тр-д регенерированного этиленгликоля от фильтров Ф-402/1,2,3, до аппаратов Т-501, Т-502, Т-503, Х-501 | паспорт №58 | Текущий ремонт | Работы на площадке обслуживания отм 0 м | Замена предотбраковочных участков (Впрыски в аппараты Т-501, Т-502, Т-503) | шт | 10 | Отвод 32х4 ст 09Г2С | шт | 5 | Электроды 2,3,4 | 2 |  | Август 2021
[8 empty] | Труба 32х4 | п.м. | 5 | Круг обрезной | 2
[8 empty] | Ремонт врезки Ду 25 в трубу 57мм | шт | 1 | Круг шлифовальный | 2
Монтаж КШ Ду25 Ру40
7 | Трубопровод дренажа от аппаратов И-502, К-503, Е-505, Е-503, Х-502, Е-512, Т-505/1, Т-505/2, Т-506, ВХ-502/1-6, ВХ-501/1,2 до дренажного коллектора | паспорт №62 | Текущий ремонт | Работы на площадке обслуживания отм 0 м | Замена дефектных участков | шт | 3 | Отвод 57х6 ст 09Г2С (+ 5 отводов) | шт | 8 | Электроды 2,3,4 | 10 |  | Август 2021
[8 empty] | Труба 57х6 ст 09Г2С | п.м. | 10 | Круг обрезной | 7
[11 empty] | Круг шлифовальный | 5
8 | Наименование:Сброс от аппаратов Е-506, С-508, Т-501, Х-501, Р-501, Х-503, Е-501, Е-502, С-502, Х-502, Е-503, Е-512 до факельного коллектора. | паспорт №68 | Текущий ремонт | Работы на площадке обслуживания отм 0-7 м Монатаж лесов h=7 м 3 шт | Замена предотбраковочных участков |  |  | Отвод 89х4 09Г2С | шт | 4 | Электроды 2,3,4 | 3 |  | Август 2021
[8 empty] | Труба 89х4 09Г2С | п.м. | 8 | Круг обрезной | 2
[11 empty] | Круг шлифовальный | 3
9 | Сброс от насосов Н-501/1,2, Н-502/1,2, Н-503/1,2, Н-505/1,2, Н-506/1,2,3 до факельного коллектор | паспорт №70 | Текущий ремонт | Работы на площадке обслуживания отм 0 м | Замена предотбраковочных участков (Горячая насосная, работа на вынос - три заготовки 32мм) (Холодная насосная, работа в насосной замена вентиля Ду 40 Ру 63) | шт | 12 | Отвод 32х3 ст 09Г2С | шт | 3 | Электроды 2,3,4 | 3 |  | Август 2021
[8 empty] | Труба 32х3 ст 09Г2С | п.м. | 4 | Круг обрезной | 2
[8 empty] | Вентиль Ду40 Ру 63 в комлекте с ответными фланцами - 2 шт | шт | 1 | Круг шлифовальный | 3
[8 empty] | Переход 32х22 | шт | 2
Принять решение о ремонте по фактическому замеру УЗТ в 2021 г.
10 | Тр-д отбензиненного газа от теплообменника Т-501 на ПОЗиС и до сепаратора Е-512 | паспорт №9 | Текущий ремонт | Работы на площадке обслуживания отм 0 м | Замена предотбраковочных участков | шт | 1 | Отвод 159х6 ст 09Г2С | шт | 1 | Электроды 2,3,4 | 4 |  | Август 2020 (УМИ)
[11 empty] | Круг обрезной | 4
[11 empty] | Круг шлифовальный | 4
11 | Трубопровод ШФЛУ от врезки в трубопровод «ШФЛУ от насосов Н-503/1,2 до К-503» до воздушных холодильников ВХ-503/1,2. | паспорт №32 | Текущий ремонт | Работы на площадке обслуживания отм 0-8 м Монтаж лесов h=7м | Замена дефектных участков | шт | 1 | Отвод 159х6 ст 09Г2С | п.м. | 1 | Электроды 2,3,4 | 12 |  | Август 2021
[8 empty] | Труба 159х6 ст 09Г2С | п.м. | 3 | Круг обрезной | 9
[11 empty] | Круг шлифовальный | 6
12 | Трубопровод насыщенного этиленгликоля от разделителя Р-501 до теплообменника Т-401 | паспорт №53 | Текущий ремонт | Работы на площадке обслуживания отм 0-4 м Монтаж лесов h = 4 м | Замена дефектных участков (замер 2,4 мм) отвод | шт | 2 | Отвод 57х6 ст 09Г2С | шт | 1 | Электроды 2,3,4 | 1 |  | Август 2021
[8 empty] | Труба 57х6 ст 09Г2С | п.м. | 1 | Круг обрезной | 1
[11 empty] | Круг шлифовальный | 1
13 | Сброс от аппаратов К-501, К-502, ВХ-501/1,2, ВХ-502/1-6, ВХ-503/1,2, Е-507, Е-508, Е-510 до факельного коллектора | паспорт №69 | Текущий ремонт | Работы на площадке обслуживания отм 0-7 м Монтаж лесов h = 7 м | Замена предотбраковочных участков | шт | 1 | Отвод 89х4 ст 09Г2С | шт | 1 | Электроды 2,3,4 | 2 |  | Август 2021 Принять решение о ремонте по факт. замера УЗТ в 2021 г. Замер 2020 г.: = 2,6 при отбр. = 2
[8 empty] | Фланец Ду 80 Ру 40 | шт | 2 | Круг обрезной | 2
[11 empty] | Круг шлифовальный | 2
14 | Трубоповод стравливания газов на факел от сепаратора С-401 | паспорт №72 | Текущий ремонт | Работы на площадке обслуживания отм 0-4 м | Замена предотбраковочных участков | шт | 1 | Отвод 57х6 ст 09Г2С | шт | 1 | Электроды 2,3,4 | 1 |  | Август 2021 Принять решение о ремонте по факт. замера УЗТ в 2021 г. Замер 2020 г.: = 2,6 при отбр. = 2
[8 empty] | Труба 57х6 ст 09Г2С | п.м. | 1 | Круг обрезной | 1
[11 empty] | Круг шлифовальный | 1
леса
РАЗРАБОТАЛ:
| Механик ОМТО |  | А.С. Палий
СОГЛАСОВАНО:
| Начальник ГПП-1 |  | А. В. Колесник
| Механик ОМТО |  | В.В. Чалаев
| Начальник ОТН |  | В. С. Зинов
| Начальник ТУ-2 |  | Д.П. Студеникин

## ДВ 2021 МАУ-4 5-15-21
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный механик "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз" | [10 empty] | Главный инженер "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________ | [10 empty] | ____________Мукминов И.М.
"_____"__________ 2013г | [10 empty] | "_____"__________ 2013г
Главный энергетик "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________
"_____"__________ 2013г
Главный приборист "ВГПЗ-филиал СибурТюменьГаз"
____________
"_____"__________ 2013г
СОГЛАСОВАНО Главный механик Филиала АО"СТГ"-"НВГПЗ" _____________ Мингалеев Р.Р. «____»____________ 2021г. | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер Филиала АО"СТГ"-"НВГПЗ" _____________ К. В. Шадрин «____»_____________ 2021 г.
Дефектная ведомость по ремонту емкостного оборудования, технологических трубопроводов №5-15- 2020 на проведение плановых огневых ремонтных работ на Нижневартовском ГПЗ МАУ-4 2021 г.
Основание: ППОФ 2021
|  |  | Исполнитель ремонтных работ: сторонние организации | [7 empty] | 22.02.2021 г.
МВЗ: ГПП №1
ЦФО: Отдел главного механика ОАО "СТГ"
№ п/п | Наименование, модель, тип, марка оборудования | Технологический номер / заводской номер | Наименование работ, тип ремонта (текущий, средний, капитальный), планируемые затраты труда в чел/час. | Условия выполнения работ: в помещении или на открытых площадках, отметка высоты выполнения работ (м), условное давление Ру (МПа), усложняющие условия (работы рядом с действующим оборудованием, стесненность, ограничение пространства и т.д.), и др. | Описание работ по устранению дефектов (технологическая карта ремонта) | Ед. изм. | Кол-во | Оборудование, материалы (основные, вспомогательные), запчасти |  |  | Машины, механизмы и приспособления |  |  | Примечание (планируемый месяц выполнения работ и т.д.)
[8 empty] | Наименование | Ед. изм. | Кол-во на единицу оборудования | Наименование, марка | Кол-во (штуки, комплект) | Кол-во маш/час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Конденсат от Р-01 через Т-503 до врезки в общий трубопровод подачи абсорбента в К-502 P=36 кгс/см2 N=30 - +5 C Трубопровод у/в конденсата от рег. клапанов №805,807 через Т-504 до К-502, насыщенного абсорбента от рег.клапанов № 810 через Т-505/1,2 до К-502 | Паспорт № 4; Паспорт № 4а | Текущий ремонт по результатам ЭПБ | Работы на площадке обслуживания отм 0 | Замена дефектных участков трубопровода по результатам отбраковки Рус. Лаб | шт | 4 | Труба 159х8 09Г2С | п.м | 1 | Электроды 2,3,4 | 2 |  | Август 2021
[8 empty] | Труба 219х8 09Г2С | п.м. | 1 | Круг обрезной | 3
[8 empty] | Труба 219х8 09Г2С | п.м. | 1 | Круг шлифовальный | 3
[6 empty] | шт | 1 | Тройник 108х6 - 159 х 8 09Г2С | п.м. | 2
2 | Трубопровод жидкого пропана с ПХУ-2 на Х-501, Х-502, Х-503 | Паспорт № 13 | Текущий ремонт | Работы на площадке обслуживания отм 0 | Замена дефектных участков трубопровода (отбраковка врезок) | шт | 1 | Тройник 219х8 - 108х6 09Г2С | п.м. | 2 |  |  |  | Август 2021
[9 empty] | п.м. | 2
3 | СРЭГ, Перемычка Н-401 МАУ-3,4 Трубопровод регенерированног этиленгликоля перемычка Н-401/1,2 Н-401/3,4 | Паспорт № 22 | Текущий ремонт | Работы на площадке обслуживания отм 0 | Замена ЗКЛ | шт | 2 | Монтаж ЗКЛ Ду50 Ру63 с комплектом отв. фланцев | шт | 1 |  |  |  | Август 2021 | ДВ апрель
[9 empty] | шт | 1
4 | п. 20а Трубопровод тощий абсорб. от Н-506/1-3 до П-501/3,4 п. 20 Трубопровод тощий абсорб. от к-503 до Е-505,н-506,1-3,П-501,и-502 Горячая насосная МАУ-3,4 Дренажный трубопровод от Н-506 МАУ-3, МАУ-4 (модернизация дренажной системы) | Паспорт №20 Паспорт №20а Паспорт 24 | Модернизация | Работы в помещении отм 0-1 Работы на наружной площадке отм 0-6 Необходимы леса h=6 м | Монтаж отсекающих устройств /монтаж ЗРА / модернизация обвязки Демонтаж тупикового участка - вентиль 25/40 (ПОП от 07.12.2020 г.) | шт | 10 | Монтаж Клапан отсекатель Ду500 Ру40 с комплектом отв. фланцев | шт | 2 | Электроды 2,3,4 | 14 |  | Август 2021
[8 empty] | Монтаж Клапан отсекатель Ду150 Ру40 с комплектом отв. фланцев | шт | 1 | Круг обрезной | 22
[8 empty] | Монтаж КШ Ду50Ру40 с комплектом отв. фланцев | шт | 1 | Круг шлифовальный | 18
[8 empty] | Монтаж ЗКЛ Ду50 Ру40 с комплектом отв. фланцев | шт | 6 | Кран 25 тн |  | 22
[8 empty] | Труба 530х12 09Г2С с комплектом отв. фланцев | п.м. | 3
[8 empty] | Труба 159х10 09Г2С | п.м. | 2
[8 empty] | Труба 57х6 09Г2С | п.м. | 10
5 | Холодильник | Х-502 | Замена аппарата | Работы на площадке обслуживания отм 0-5 Необходимы леса 2 шт h=5 м вдоль аппарата 1 шт h=6 м для демонтажа трубы 325 | Демонтаж / монтаж аппарата: Демонтаж существующего аппарата, вывод краном 200 тн, монтаж нового аппарата Демонтаж/монтаж обвязки аппарата: Демонтаж /монтаж трубы 530 - 6 м Демонтаж / монтаж трубы 325 - 11 м Демонтаж/ монтаж / монтаж трубы 57 - 10 м | шт | 2 | Аппарат Х-502 масса = 40 тн | шт | 1 | Кран 200 тн |  | 44 | Август 2021
[8 empty] | Труба 325х10 09Г2С | п.м | 2 | Электроды 2,3,4 | 10
[8 empty] | Труба 530х12 09Г2С | п.м | 2 | Круг обрезной | 8
[8 empty] | Фланец Ду300 Ру40 (врезка фланцевой пары) | шт | 2 | Круг шлифовальный | 8
[8 empty] | Труба 57х6 09Г2С | п.м | 2 | Строп СТП-40 тн - 20 м | 2
[8 empty] | Отвод 57х6 09Г2С | шт | 4 | СП-22 | 4
[11 empty] | Герметизирующие цилиндры Ду300 | 2
5 | Фильтры Ф-401; Ф-402/1,2,3 | Ф-401; Ф-402/1; Ф-402/2; Ф-402/3 | Текущий ремонт | Работы в помещении отм 0 | Ремонт внутренних эллементов | шт | 4 | Круг 16 | п.м. | 7 | Электроды 2,3,4 | 1 |  | Август 2021
[8 empty] | Шпилька М16 | шт | 4 | Круг обрезной | 1
[11 empty] | Круг шлифовальный | 1
6 | Трубопровод азота | Паспорт №28 | Текущий ремонт | Работы в помещении отм 0 | Замена отбраковочных участков | шт | 2 | Труба 32х4 | п.м. | 2 | Электроды 2,3,4 | 4 |  | Август 2021
[8 empty] | Заглушка 57х6 | шт | 1 | Круг обрезной | 3
[11 empty] | Круг шлифовальный | 3
7 | Трубопровод воздуха КИПиА | Паспорт №29 | Текущий ремонт | Работы на площадке обслуживания отм 0-2 | Замена дефектных участков трубопровода | шт | 2 | Труба 57х4 | п.м. | 2 | Электроды 2,3,4 | 2 |  | Август 2021
[8 empty] | Труба 108х6 | п.м. | 2 | Круг обрезной | 3
[11 empty] | Круг шлифовальный | 3
8 | Трубопровод воды | Паспорт № 31 | Текущий ремонт | Работы на площадке обслуживания, Работы на высоте отм 0-2 | Замена дефектных участков трубопровода | шт | 2 | Труба 89х5 | п.м. | 10 | Электроды 2,3,4 | 4 |  | Август 2021
[8 empty] | Переход 89х5/57х4 | шт | 1 | Круг обрезной | 6
[8 empty] | Отвод 89х5 | шт | 1 | Круг шлифовальный | 6
9 | Трубопровод пара (СРЭГ) | Паспорт № 33 | Текущий ремонт | Работы в помещении отм 0 | Замена дефектных участков трубопровода | шт | 2 | Труба 89х5 | п.м. | 1 | Электроды 2,3,4 | 2 |  | Август 2021 | ДВ апрель
[8 empty] | Переход 108х6-89х5 09Г2С | шт | 1 | Круг обрезной | 2
[8 empty] | Труба 108х6 | п.м. | 1 | Круг шлифовальный | 2
Примечание:
Прошу обратить внимание на работу №5 - замена Холодильника Х-502; подрядчику к закупу стропа СТП-40 тн -20 м и СП-22, при необходимости готов направить схемы строповки аппарата
РАЗРАБОТАЛ:
| Механик ОМТО |  | А.С. Палий
СОГЛАСОВАНО:
| Начальник ТУ-2 |  | Д.П. Студеникин
| Начальник ГПП-1 |  | А. В. Колесник
| Начальник ОТН |  | В. С. Зинов
| Механик ОМТО |  | В.В. Чалаев